附件3

常德市科技创新计划项目调整实施细则

第一条 为规范常德市科技创新计划项目（以下简称“项目”）调整工作，根据《常德市科技创新计划项目管理工作规范》，制定本实施细则。

第二条 适用范围。项目实施期内，项目任务书（合同）内容原则上不予调整。因不可抗力因素或其他客观原因，项目任务书（合同）约定的承担单位、项目负责人、验收时间、项目预算等确需调整的，按本实施细则执行。

第三条 调整事项

（一）项目承担单位及合作单位变更。因承担单位股权变更、工商更名、合作单位业务调整等原因影响项目实施，确需对承担单位调整的，可变更项目承担单位。

（二）项目负责人变更。负责人因工作调动、出国定居、重大疾病、死亡等原因，不能主持该项目研究工作，经承担单位申请且调整后不影响项目实施的，可调整负责人。

（三）项目研究内容和绩效目标（含技术指标与经济指标）变更，但不影响任务书（合同）主体内容。

（四）验收时间变更。根据项目实施情况，需延长项目实施期的，应最迟在任务书（合同）到期前1个月申请延期验收，延期原则上只能申请1次，延期时间最长1年。

（五）项目经费预算调整。因项目实施需要、环境变化等原因，需要调整预算总额的。

（六）项目承担单位或项目推荐单位主动要求撤销立项的。

（七）市科技局或项目推荐单位认为需要终止项目实施的。

第四条 调整程序

（一）申请。项目承担单位或负责人将《常德市科技创新计划项目调整申请表》（详见附件1）及证明材料，经项目承担单位、项目推荐单位签署意见并加盖公章后，报送至市科技局审核该项目任务书（合同）的对口业务科室。

（二）核查。相关业务科室在收到申请材料10个工作日内完成核查并提出处理意见。市科技局根据了解到的项目情况，需要撤销立项或终止实施的，可直接进入核查阶段。

（三）审批。《常德市科技创新计划项目调整审批表》（详见附件2）经分管局领导审批后下达。调整涉及项目资金收回、科技重大项目撤销立项或终止实施的，处理意见须经局党组会议研究。处理意见按程序审批后须在市科技局政务网公示5个工作日。公示有异议的，由相关业务主管科室牵头组织，法制监督科参与调查处理。处理意见为“不予受理”的，直接回复项目牵头承担单位，无需公示。

第五条 批复。公示无异议或异议调查处理后，相关业务科室草拟形成批复。批复分为不予受理、常规调整、撤销立项、终止实施四种类型，应及时告知项目承担单位并在市科技局政务网公布。

（一）不予受理。项目调整申请理由为非不可抗力因素或其他非客观原因的，或申请调整内容不属于调整事项范围内的。

（二）常规调整。项目调整理由充分且按调整后内容可继续实施的，批复经分管局领导审签后下达承担单位执行。

（三）撤销立项。项目实施期内，发现承担单位在项目申报过程中有严重违法、重大欺骗、重大事实隐瞒等行为的，项目承担单位主动要求撤销立项的，或项目推荐单位依据有关事实要求撤销立项的，应立即撤销立项。

（四）终止实施。项目实施内，发生《常德市科技创新计划项目管理工作规范》规定终止项目的六种情况，应终止实施。

第六条 因项目调整涉及资金收回或科研诚信问题的按相关规定处理。

第七条 各业务科室应妥善保管项目调整资料，并将调整批复分送至科技规划科、法制监督科、项目承担单位、项目推荐单位留存备查。

第八条 《常德市科技创新计划项目调整实施细则》（常科函〔2021〕31号）同时废止。

附件3-1

常德市科技创新计划项目调整申请表

填报人（签字）：                填报日期：   年  月  日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划类别 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 立项文号 |  |  |  | 项目执行起止日期 |  |  |  |  |  |
| 承担单位 |  |  |  |  | 已下达资金（万元） |  |  |  |  |
| 申请调整类别 |  | □承担单位 □项目负责人 □研究内容 □绩效目标 □验收时间 □项目经费 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请调整事项 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 任务书（合同）约定 |  | 调整后 |  |  | 调整原因 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 | （如有附件请随表格提供） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人意见： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目承担单位意见： 法人代表（签字）： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目推荐单位意见： 单位负责人（签字）： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-2

常德市科技创新计划项目调整审批表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划类别 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 立项文号 |  |  |  | 项目执行起止日期 |  |  |  |  |  |
| 承担单位 |  |  |  |  | 已下达资金（万元） |  |  |  |  |
| 申请调整类别 |  | □承担单位 □项目负责人 □研究内容 □绩效目标 □验收时间 □项目经费 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请调整事项 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 任务书（合同）约定 |  | 调整后 |  |  | 调整原因 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务主管科室意见： （须写明同意、部分同意或不同意申请调整事项的原因和调整的具体内容，不予受理的须写明原因） 科室负责人（签字）： （科室盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管领导审批意见： 分管领导（签字）： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市科技局意见： （涉及项目资金收回、科技重大项目撤销立项或终止实施的填写党组研究意见） （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |