## 财政支出绩效评分指标评分表终稿
附件4
财政支出绩效评价指标评分表
项目名称：科技创新发展专项资金
项目单位：常德市科技局
评价时间：2018年6月
一级指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 扣分理由 | 扣分情况 | 评价得分
投入 | 17 | 项目立项 | 12 | 项目立项规范性 | 4 | 项目的申请、设立过程 是否符合相关要求，用 以反映和考核项目立项 的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立（2分）； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否经过集体决策。（1分） |  |  | 4
|  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策（1分)； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（1分）； ③项目是否为促进相关事业发展所必需（1分）； ④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）。 |  |  | 4
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 依椐绩效目标设定的绩 效指标是否清晰、细化、 可衡量等，用以反映和 考核项目绩效目标的明 细化情况。 | ①目标是否明确（1分）； ②目标是否量化（1分）； ③目标是否细化（1分）； ④预算安排是否合理、目标与预算是否匹配（1分）。 |  |  | 4
|  | 资金落实 | 5 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与计划投 入资金的比率，用以反 映和考核资金落实情况 对项目实施的总体保障 程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金）X100%。 根据项目资金的实际到位率计算得分，100%计3分，95%－100%计2分，90%-95%计1分,90%以下不计分。 | 资金到位率96.76% | 1 | 2
|  |  |  | 到位及时率 | 2 | 及时到位资金与应到位 资金的比率，用以反映 和考核项目资金落实的 及时性程度。 | 到位及时率=(及时到位资金/应到位资金）X100%。 资金按常财发（2017）6号文件要求当年资金当年到位及时（2分）；资金到位不及时每例扣0.5 分，扣完为止。 | 当年资金到位及时率50.37% | 1 | 1
过程 | 31 | 业务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 3 | 业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分）； ②业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。 ③ 对拟定项目在市科技局网站公示7个工作日（1分） |  |  | 3
|  |  |  | 制度执行有效性 | 8 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定（2分）； ②重大项目实施企业配套资金比例符合规定（2分）； ③项目采购程序、合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档（2分）； ④项目实施期满通过结算验收的（2分） |  |  | 8
|  |  |  | 项目质量可控性 | 4 | 是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否制定了项目质量要求或标准（1分）； ②项目质量要求或标准是否得以执行（1分）； ③同一项目不多头或重复申报（0.5分） ④绩效评价工作配合积极有效（0.5分） |  |  | 4
|  | 财务管理 | 16 | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务制是否健全，用以反映 和考核财务管理制度对 资金规范安全运行的保障情况。 | ①是否制定了项目专项资金管理办法（1分）； ②专项资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分）； ③是否专账核算或建立了专项资金台账（1分）。 |  |  | 3
|  |  |  | 资金使用合规性 | 9 | 支出依据是否合规，是否存在虚列、截留、挤占、挪用情况；是否存在超预算超标准及资金使用率低的情况。 | ①是否符合国家财经法规及专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③资金使用率达85%以上（2分）； ④资金支持重点为重大科技项目、重点研发项目（2分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、跨年度使用或超预算等情况（3分）；每发现1项不合规的扣1分，扣完为止。 | 资金跨年度使用；一项专项资金用于基本支出2.78万；资金使用率59.26%。 | 4.5 | 4.5
|  |  |  | 财务监控有效性 | 4 | 资金规范安全运行的保障情况。 | ①是否制定了相应的监控机制（1分）； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分）。 ③会计处理、凭证附件是否合规（2分）；每发现1例不合规的扣0.5分，扣完为止。 | 未进行财务检查；资金到位不及时；基本支出列项目支出1例2.78万。 | 1.5 | 2.5
产出 | 22 | 项目产出 | 22 | 实际完成率 | 12 | 科技专项设立目标的总体实现情况 | 对照绩效目标全部100%完成计5分。完成90%及以上计4分，80%-89%计3分，70%-79%计2分，70%以下不计分 | 3个项目未实施 | 1.5 | 4.5
[6 empty] | 项目实施按计划进行，实际完成量达到绩效目标要求 | 对照绩效目标全部100%完成计5分。完成90%及以上计4分，80%-89%计3分，70%-79%计2分，70%以下不计分 |  |  | 4
[6 empty] | 项目合同书规定的建设内容的完成情况 | 对照绩效目标全部100%完成计2分。完成90%及以上计1.5分，80%-89%计1分，70%-79%计0.5分，70%以下不计分 |  |  | 2
|  |  |  | 完成及时率 | 3 | 项目完成时间达到绩效目标要求 | 对照绩效目标全部按时完成计3分。每发现一例延时完成扣0.5分，扣完为止。 |  |  | 3
|  |  |  | 质量达标率 | 4 | 项目内容符合申报标准，质量达到绩效目标要求 | 项目质量达到绩效目标或部门要求2分，每一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |  |  | 2
[6 empty] | 合同档案真实准确、完整 | 合同档案真实准确、完整2分，每一项不合格扣0.5分扣完为止。 |  |  | 2
|  |  |  | 成本控制 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照绩效目标，成本支出合规、合理得3分。核查出不合规、不合理每1例扣1分，扣完为止。 |  |  | 3
效果 | 30 | 项目效益 | 30 | 经济效益 | 6 | 项目实施所带来的经济效益 | 对照绩效目标评价经济效益。 |  |  | 6
|  |  |  | 社会效益 | 6 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 对照绩效目标和效益实现程度计分共6分。按优6分，良4分，中2分，差0分进行评分。 | 三个项目未实施不能产生效益 | 1 | 5
|  |  |  | 生态效益 | 6 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 对照绩效目标和生态效益实际情况计分，共6分。按优6分、良4分，中2分，差0分进行评分 |  |  | 6
|  |  |  | 可持续影响 | 6 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 项目能持续运行3分，所依赖的政策制度能持续执行3分。 | 三个项目未实施影响项目的持续运行 | 1 | 5
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 根据现场随机调查结果计分。满意度90%以上计6分；满意度90%-80%计5分；满意度79%-70%计4分；69%-60计3分，60%以下不计分 | 满意度88.92% | 1 | 5
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 12.5 | 87.5