科技计划项目与专项资金管理

制度汇编

常德市科学技术局

2025年3月

目  录

国家重点研发计划管理暂行办法·············1

湖南省人民政府办公厅关于进一步完善省级财政科研经费管理的实施意见······················11

- 湖南省创新型省份建设专项资金管理办法·········21

- 湖南省科技创新计划项目管理办法············31

常德市科技创新专项资金管理办法············47

常德市科技创新计划项目管理工作规范··········56

常德市科技创新项目管理流程图（详细版）········91

常德市科技计划项目科研诚信管理工作规程········96

国家重点研发计划管理暂行办法

第一章  总 则

第一条  为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党中央、国务院的决策部署，保证国家重点研发计划的顺利实施，实现高效、科学、规范和公正管理，按照国家科技重大项目立项管理等制度要求，制定本办法。

第二条  国家重点研发计划坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，重点资助事关国计民生的重大社会公益性研究，事关产业核心竞争力、整体自主创新能力和国家安全的战略性、基础性、前瞻性重大科学问题、关键共性技术和产品研发，以及重大国际科技合作等，加强跨部门、跨行业、跨区域研发布局和协同创新，为国民经济和社会发展各主要领域提供持续性的支撑和引领。

第三条  国家重点研发计划按照重点专项、项目分层次管理。重点专项是国家重点研发计划组织实施的载体，聚焦国家重大战略任务，坚持目标导向，可从基础研究、技术创新到成果转化、应用示范进行全链条创新设计、一体化组织实施。项目是重点专项组织实施的基本单元，应服务于重点专项目标，可根据需要下设一定数量的课题。

第四条  科技部负责重点专项动议征集凝练、总体布局、关键节点考核、监督评估和总体验收等。主责单位负责重点专项组织实施，对专项实施绩效负总责，委托并指导专业机构做好项目管理，根据实施需要建立跨部门协调机制。专业机构受主责单位委托，承担项目申报受理、立项评审、过程管理、监督检查、综合绩效评价等具体工作，在项目管理方面向主责单位直接负责。项目承担单位负责项目的具体组织实施工作，强化法人责任。

第五条  国家重点研发计划组织实施遵循以下原则：

——需求导向、动态部署。瞄准国家目标，从各行业各领域重大现实紧迫需求出发，加强事关长远发展的战略前瞻布局，凝练提出亟待突破的科技瓶颈和问题，动态部署重点专项；对于突发、紧急的国家科技需求，建立快速设立专项的响应机制。

——充分授权、压实责任。重点专项组织实施向主责单位充分授权，发挥主责单位在行业需求凝练、政策标准制定、应用场景构建等方面的优势；建立权责一致的运行管理机制，压实各环节主体责任，确保专项的实施成效。

——开放创新、协同攻关。放眼全国遴选优势科研团队，充分发挥国家战略科技力量的骨干作用，开展协同攻关；突出企业科技创新主体作用，促进产学研用深度融合；营造良好科技创新环境，充分激发创新活力。

——目标管理、加快应用。围绕拟解决重大问题，明确任务目标，以重大标志性成果为牵引，实施全过程目标管理；加强关键节点考核，强化科技成果的“实战性”，加快形成现实生产力和产业竞争力。

第六条  国家重点研发计划全流程纳入统一的国家科技管理信息系统，包括指南发布、评审立项、资金使用、过程管理、综合绩效评价、成果转化应用等。落实国家科技报告、科学数据汇交和科技成果汇交制度，做好有关档案的整理、保存和归档。

第二章  重点专项设立

第七条  有关部门、机构、地方、企业等研究提出重点专项动议。科技部按照立项管理规程要求组织论证和综合平衡后，形成拟立项建议（含专项名称、主责单位、总体目标、实施周期等），按程序报批。对于需求紧迫的选题动议，按照快速响应、灵活部署的要求，采取“一事一议”的方式加快启动。

第八条  对于批准实施的重点专项，主责单位牵头编制重点专项实施方案（含概算、专业机构），报科技部、财政部。

实施方案要围绕国家需求，聚焦专项拟解决的重大科学问题或要突破的关键共性技术，梳理形成问题清单和目标清单，合理部署基础研究、重大关键共性技术和成果转化等研发阶段的主要任务，并明确任务部署进度安排、预期重大标志性成果及考核要求，细化资源配置、配套保障、责任分工、成果转化及推广应用等举措。

第九条  科技部、财政部组织对重点专项实施方案进行综合论证，着力提升专项目标指标先进性、任务部署科学性、组织实施可行性、资源配置合理性，优化考核方式、配套保障和管理举措，确保专项实施风险可控。实施方案经国家科技咨询委咨询评议后，按程序报批。

第十条  科技部向主责单位批复实施方案，作为重点专项任务分解、项目申报指南编制、项目安排、组织实施、监督检查、评估问效的基本依据。

第十一条  根据任务特点和需要，重点专项可采取部门（机构）负责制、地方负责制、总承单位负责制、业主单位负责制等多种模式。对于采取部门负责制的重点专项，主责单位应委托专业机构开展具体的项目管理，并与专业机构签订专项管理任务委托协议，明确委托的具体事项和管理要求；对于采取其他模式的重点专项，根据专项实施需要，参照有关要求建立健全项目过程管理工作机制。

第三章  项目组织实施管理

第十二条  主责单位会同相关部门（单位）组织编制重点专项的年度项目申报指南。指南应充分遵循实施方案提出的总体目标和任务设置，避免交叉重复，明确形式审查条件和项目遴选方式。项目应相对独立完整，体量适度，设立可考核可评估的具体指标。主责单位依托国家科技管理信息系统查重后发布指南，并合理安排发布时间。

第十三条  主责单位要结合专项特点和实施需要，加强组织实施机制创新，通过竞争择优、定向委托、分阶段滚动支持等多种项目遴选方式，在全国范围内择优确定项目承担单位，可采取“揭榜挂帅”、“赛马制”、“链主制”、青年科学家项目、长周期项目等组织模式，通过第三方测试、真实应用场景考核等方式，推动产学研用深度融合，提升项目组织实施绩效。

第十四条  项目承担单位原则上为在中国大陆境内注册满1年的独立法人单位，应具有较强科研能力和条件，诚信状况良好；项目（课题）负责人原则上不超过60周岁，符合《科技部办公厅 财政部办公厅 自然科学基金委办公室关于进一步加强统筹国家科技计划项目立项管理工作的通知》有关限项要求。

第十五条  专业机构根据指南要求开展项目申报受理，加强科研诚信审核，采用网络评审、通讯评审、会议评审、同场竞技、现场考察评估等方式组织评审。

第十六条  项目评审专家应是在相关领域具有丰富经验、客观公正的高水平专家，原则上从国家科技专家库中选取，并实行回避制度。通过事前诚信审查、事中提醒监督、事后抽查评价等方式，从严管理和使用评审专家。

第十七条  主责单位负责立项批复，并组织专业机构与项目承担单位签订项目任务书；对于保密项目，任务书中应包括保密协议。项目立项后，应按任务书约定、项目实施进展和任务完成情况及时向项目承担单位拨款。

第十八条  项目承担单位应根据项目任务书确定的目标任务和分工安排，按进度高质量完成相关研发任务。项目实施中，主责单位应指导专业机构严格按照任务书要求，加强技术就绪度管理、“里程碑”节点考核等，做好项目过程管理。

第十九条  项目实施中须作出重大调整的，由主责单位会同专业机构研究批复调整；对于因非正当理由致使项目撤销或终止的，应调查核实后严肃处理并逐级问责，对科研失信和违规行为，纳入科研诚信记录。

第二十条  项目执行期满6个月内，主责单位组织专业机构依据项目任务书和有关要求分类开展综合绩效评价，由主责单位向项目承担单位下达综合绩效评价结论。项目综合绩效评价结论分为通过、未通过两类。项目综合绩效评价应突出目标导向、成果导向，注重核心目标和代表性成果，严把项目验收关。

第二十一条  主责单位应充分发挥相关领域、行业、产业优势，为项目成果转化应用创造良好条件，协调调动各方面政策和资源，通过场景构建、政府采购、金融支持等方式，加快推动项目成果转化应用和产品迭代升级。科技部会同主责单位在项目验收3年内组织对成果转化应用情况进行跟踪评价。

第二十二条  专业机构应持续加强专业化能力建设，加强相关领域科技发展跟踪研判；根据管理制度和主责单位要求，制定适合专项特点的管理工作方案，做好项目管理具体工作，提升项目管理质量，促进重大成果产出和应用推广；加强对参与项目管理活动各类专家的指导与监督，促进项目管理的公平公正。

第四章  重点专项管理和总结验收

第二十三条  主责单位会同专业机构按年度编制重点专项执行情况报告，于每年12月底前报送科技部；执行期5年及以上的重点专项，于专项实施中期年份报送中期执行情况报告。

第二十四条  重点专项执行期间，由于形势变化或实施需要，需对专项主要任务（含概算）进行重大调整或终止专项执行的，主责单位报科技部、财政部审核，按程序报批。

第二十五条  重点专项执行期结束后，主责单位会同专业机构对重点专项实施情况进行总结，于专项执行期结束6个月内形成重点专项总结报告报科技部。

第二十六条  科技部会同财政部组织开展重点专项总体验收工作，对重点专项的目标实现程度、组织管理水平、支撑经济社会发展效果与影响等作出全面评价，形成重点专项总体验收评价报告，按程序上报。重点专项总体验收评价情况将作为专项滚动实施、新设专项遴选主责单位和专业机构等方面的重要参考。

专项验收坚持成果导向，重点突出对重大标志性成果及成果转化应用情况等方面的评价，采取测试平台验证、真实应用场景考核、用户单位考核等方式，强化验收评价的客观性、针对性和科学性。

第二十七条  主责单位应加强重点专项的保密制度建设，完善保密工作责任体系，对涉及科技敏感信息和国家秘密的专项项目及其成果，应按有关规定执行并严格管理，分级分类做好信息安全管理，确保国家秘密安全。

第二十八条  重点专项形成的知识产权归属、使用和转移，按照国家有关法律、法规和政策执行。为了国家安全、国家利益和重大社会公共利益的需要，国家可许可他人有偿实施或者无偿实施项目形成的知识产权。项目形成的研究成果，应标注“国家重点研发计划资助”字样及项目编号，英文标注：“National Key R&D Program of China”。

第五章  多元化投入与资金管理

第二十九条  坚持多元化原则筹措资金，在中央财政资金支持的基础上，加强央地联动、政企联动，引导地方、企业、金融资本及其他社会资金共同投入，支持相关部门和机构加强对承担相关项目的科技型企业全生命周期、全链条科技金融服务。

第三十条  按照“放管结合、权责对等”的原则，采取简化预算编制、下放预算调剂权、实行“包干制”“负面清单”等多种方式，扩大科研经费管理自主权，减轻科研人员事务性负担，激发创新活力。

第三十一条  国家重点研发计划通过前补助、后补助、“里程碑”拨款等方式对具体项目分类支持。中央财政资金的安排使用，要严格执行国家预算管理及财政国库管理的有关规定，全面实施预算绩效管理，实行专账管理，专款专用，建立覆盖资金管理使用全过程的资金监督机制，提高资金使用效益。项目经费使用中涉及政府采购的，应当按政府采购法律制度规定执行。

国家重点研发计划资金管理办法由财政部会同有关部门制定。

第六章  监督与评估

第三十二条  国家重点研发计划建立全过程、多层次、嵌入式的监督评估体系。监督评估工作应以重点专项实施方案、项目申报指南、立项批复、任务书、协议等为依据，按照责权一致的原则组织开展。

第三十三条  科技部、财政部通过对重点专项的关键节点考核、随机抽查等方式，对专项组织实施情况和实施主体履职尽责情况进行监督评估，采用信息化手段，减轻科研人员负担。监督评估结论和意见及时向主责单位、专业机构进行反馈，重大事项按程序上报。

第三十四条  主责单位对重点专项实施过程和进展进行监督评估，对受委托专业机构管理工作进行监督。专业机构对项目执行情况和项目承担单位开展日常监督。主责单位会同专业机构建立公众参与监督的工作机制，加强与审计监督、第三方监督等外部监督协同，并落实科技伦理监管制度。

第三十五条  建立创新激励机制和责任追究机制。对在专项组织实施过程中作出重要贡献的单位、团队和个人，按照国家有关规定予以表彰奖励。对执行不力的，实行动态调整，并倒查各主体责任，逐级问责。对科研失信和违规行为，视情况纳入科研诚信严重失信行为数据库，依法依规严肃处理。涉嫌违纪违法的，移送有关部门。

第七章  附  则

第三十六条  各主责单位依据本办法制定实施细则，发布前报科技部、财政部进行制度一致性审查并备案。管理要求另有规定的重点专项，按有关规定执行。

第三十七条  对于地方、单位、企业等聚焦国家重大战略需求布局的研发任务，可按有关程序纳入国家重点研发计划管理。具体办法另行规定。

本办法自发布之日起施行。《国家重点研发计划管理暂行办法》（国科发资〔2017〕152号）同时废止。

湖南省人民政府办公厅

关于进一步完善省级财政科研经费管理的

实 施 意 见

一、扩大科研项目经费管理自主权

（一）精简预算科目。进一步精简合并预算编制科目，直接费用预算科目统一精简为设备费、业务费、劳务费三大类。设备费主要列支项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造和维护，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。业务费主要列支项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版/文献/信息传播/知识产权事务、会议/差旅/国际合作交流等费用，以及其他相关支出。劳务费主要列支项目实施过程中支付给参与项目的研究生、博士后、访问学者和项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。（项目主管部门负责落实）

（二）简化预算编制。直接费用中除单价为50万元以上的设备费外，其他科目只提供基本测算说明。项目主管部门在项目评审时同步开展预算评审，预算评审工作的重点是项目预算的目标相关性、政策相符性、经济合理性等方面，预算编制细致程度不作为评审预算的因素。（项目主管部门负责落实）

（三）下放预算调剂权。在保证项目正常执行和总预算不变的前提下，设备费预算额增减、内部结构调整、设备购置变化等设备费预算调剂权全部下放给项目承担单位。项目承担单位要统筹考虑现有设备配置情况、科研项目实际需求等，及时办理调剂手续。除设备费外的其他费用调剂权全部由项目承担单位下放给项目负责人，由项目负责人根据科研活动实际需要自主安排。（项目主管部门、项目承担单位负责落实）

（四）扩大经费包干制实施范围。在原有试点基础上，在新立项的省自然科学基金类、湖湘青年科技创新人才和科技领军人才类项目中推行经费包干制，不再编制项目预算，实行经费使用负面清单管理。项目负责人在承诺遵守科研伦理道德和作风学风诚信要求、经费全部用于与本项目研究工作相关支出的基础上，自主决定项目经费使用。（项目主管部门、项目承担单位、省科技厅、省财政厅负责落实）

二、完善科研项目经费拨付机制

（五）合理确定经费拨付计划。项目主管部门要根据不同类型科研项目特点、研究进度、资金需求等，合理制定经费拨付计划并及时拨付资金。首笔资金拨付实际比例要充分尊重项目负责人意见，基础研究类项目可实行一次性拨付，切实保障科研活动需要。（项目主管部门、项目承担单位负责落实）

（六）加快经费拨付进度。项目主管部门要加强经费拨付与项目立项的衔接，及时将经费拨付至项目承担单位。项目牵头单位要根据项目负责人意见，30日内将经费拨付至项目参与单位。（项目主管部门、项目承担单位负责落实）

（七）改进结余资金管理。项目完成任务目标并通过综合绩效评价后，结余资金留归项目承担单位统筹安排用于科研活动直接支出，优先考虑原项目团队科研需求。加强结余资金管理，健全结余资金盘活机制，加快资金使用进度。（项目主管部门、项目承担单位负责落实）

三、加大科研人员激励力度

（八）提高间接费用比例。间接费用采用分段超额累退比例法计算，按照直接费用扣除设备购置费后的一定比例核定，由项目承担单位统筹安排使用。其中：500万元以下的部分，间接费用比例为不超过30%；500万元至1000万元的部分，间接费用比例为不超过25%；1000万元以上的部分，间接费用比例为不超过20%；对数学等纯理论基础研究项目，间接费用比例进一步提高到不超过60%。项目承担单位可将间接费用全部用于绩效支出，并向创新绩效突出的团队和个人倾斜。（项目主管部门、项目承担单位负责落实）

（九）开展稳定支持科研经费提取奖励经费试点。省级科研院所结合本单位实际情况，提出开展科研经费提取奖励经费试点工作的申请，经省科技厅、省财政厅同意后实施。试点内容主要包括从稳定支持科研经费中提取不超过20%作为奖励经费，由单位探索完善科研项目资金激励引导机制，激发科研人员创新活力。奖励经费的使用范围和标准由试点单位自主决定，在单位内部公示。（省科技厅、省财政厅、试点科研院所负责落实）

（十）扩大劳务费开支范围。项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助（不含商业险）、住房公积金等纳入劳务费科目列支。扩大重大创新平台和人才项目劳务费开支范围，外国专家引进费用可在劳务费中列支。财政供养人员不得列支除专家咨询费以外的劳务费。（项目主管部门、项目承担单位负责落实）

（十一）合理核定绩效工资总量。省属高校、科研院所、省属国有企业结合本单位发展阶段、类型定位、承担任务、人才结构、所在地区、现有绩效工资实际发放水平（主要依据上年度事业单位工资统计年报数据确定）、财务状况特别是财政科研项目可用于支出人员绩效的间接费用等实际情况，按现行政策和审批程序申报动态调整绩效工资水平。分配绩效工资时，要向承担科研任务较多、成效突出的科研人员倾斜。探索对急需紧缺、业内认可、业绩突出的极少数高层次人才实行年薪制。（省人力资源社会保障厅、省财政厅、省教育厅、省科技厅、省国资委、单位主管部门负责落实）

（十二）加大科技成果转化激励力度。项目承担单位按照法律规定，对持有的科技成果，通过协议定价、在技术交易市场挂牌交易、拍卖等市场化方式进行转化。科技成果转化所获收益可按照法律规定，对职务科技成果完成人和为科技成果转化作出重要贡献的人员给予奖励和报酬，剩余部分留归项目承担单位用于科技研发与成果转化等相关工作，科技成果转化收益具体分配方式和比例在充分听取本单位科研人员意见基础上进行约定。科技成果转化现金奖励计入所在单位绩效工资总量，但不受核定的绩效工资总量限制，不作为核定下一年度绩效工资总量的基数。（省科技厅、省人力资源社会保障厅、省财政厅等有关部门负责落实）

四、减轻科研人员事务性负担

（十三）全面落实科研财务助理制度。项目承担单位要加强科研财务助理队伍建设，确保每个项目配有相对固定的科研财务助理。加强科研财务助理的业务培训，为科研人员在预算编制、经费报销等方面提供专业化服务。科研财务助理所需人力成本费用（含社会保险补助、住房公积金），可由项目承担单位根据情况通过科研项目经费等渠道统筹解决。（项目承担单位负责落实）

（十四）改进财务报销管理方式。项目承担单位因科研活动实际需要，邀请国内外专家、学者和有关人员参加由其主办的会议等，对确需负担的城市间交通费、国际旅费，可在会议费等费用中据实报销。允许项目承担单位对国内差旅费中的伙食补助费、市内交通费和野外考察、数据采集等科研活动中难以取得发票的住宿费实行包干制，由出差人员统筹使用。（项目承担单位负责落实）

（十五）推进科研经费无纸化报销试点。选择部分电子票据接收、入账、归档处理工作量比较大的省属高校、科研院所、企业，纳入电子入账凭证会计数据标准推广范围，推动科研经费报销数字化、无纸化。（省档案局、省财政厅、省税务局、省商务厅、试点单位及其主管部门负责落实）

（十六）简化科研项目验收财务管理。项目验收实行一次性综合绩效评价，可由项目承担单位提供第三方专业机构出具的财务审计报告作为验收依据。完善项目验收评价操作指南，细化明确预算调剂、设备管理、人员费用等财务、会计、审计方面具体要求，避免有关机构和人员在项目验收和检查中理解执行政策出现偏差。选择部分省属高校、科研院所、企业作为试点单位，由其出具科研项目经费决算报表作为验收依据，取消科研项目验收财务审计。（省科技厅、省财政厅、试点单位及其主管部门负责落实）

（十七）优化科研仪器设备采购。省属高校、科研院所、企业要优化和完善内部管理规定，简化科研仪器设备采购流程。省属高校、科研院所购买科研急需的设备和耗材仍需执行政府采购程序，采用特事特办、随到随办的采购机制，可不进行招标投标程序。公开招标数额标准以上的政府采购项目需变更政府采购方式的，项目承担单位要简化内部审批流程，依法向单位主管部门、省财政厅提出申请。单位主管部门、省财政厅实行限时办结制度，对符合要求的申请项目，原则上自收到变更申请之日起5个工作日内办结。（项目承担单位、单位主管部门、省财政厅负责落实）

（十八）改进科研人员因公出国（境）管理方式。为完成科研项目任务目标，从科研经费中列支的国际合作与交流费用，按业务类别单独管理，不纳入“三公”经费统计范围，不受零增长要求限制。（单位主管部门、省财政厅负责落实）

五、创新财政科研经费投入与支持方式

（十九）完善竞争性财政科研经费配置机制。统筹项目、平台、人才等各类科技计划资金安排，按照需求凝练、公平竞争、择优激励的原则，提高竞争性财政科研经费配置的公正性，避免不合理重复和过度集中。按照基础研究、应用研究、技术开发和产业化等项目类型，细化分类标准，合理确定财政科研经费支持额度和拨付方式。（省财政厅、省科技厅负责落实）

（二十）拓展财政科研经费投入渠道。发挥财政经费的杠杆效应和导向作用，引导企业参与，发挥金融资金作用，吸引民间资本支持科技创新创业。优化科技创新类引导基金使用，推动更多具有重大价值的科技成果转化应用。整合科技金融资源、形成聚合效应，构建“投、保、贷”联动的运营机制，带动各类金融机构共同服务科技创新。拓宽基础研究经费投入渠道，通过设立联合基金等方式，促进基础研究与需求导向良性互动。（省财政厅、省科技厅、人民银行长沙中心支行、湖南银保监局、湖南证监局等负责落实）

（二十一）开展顶尖领衔科学家支持方式试点。围绕国家、省重大战略需求和前沿科技领域，重点在国家实验室培育和重大科技基础设施建设等方面，遴选国内外顶尖的领衔科学家，给予持续稳定的科研经费支持，科研选题、使用方向、投入方式、开支标准和成果分配等方面由领衔科学家自主决定。适时对领衔科学家及其团队的研究质量、原创价值、实际贡献等情况进行绩效评价。（项目主管部门、项目承担单位、省科技厅、省财政厅负责落实）

（二十二）支持新型研发机构创新管理模式。鼓励新型研发机构采用与国际接轨的治理结构和市场化运行机制。创新财政科研经费支持方式，列出经费使用负面清单，明确研发机构在不违反负面清单要求前提下，可依实际情况自主支配使用经费。对新型研发机构科研投入、创新产出质量、成果转化、原创价值、实际贡献、人才集聚和培养等方面进行绩效评价。除特殊规定外，财政资金支持产生的科技成果及知识产权由新型研发机构依法取得、自主决定转化及推广应用。（省科技厅、省财政厅负责指导）

六、改进科研绩效管理和经费监督机制

（二十三）健全科研绩效管理机制。项目主管部门要进一步强化绩效导向，从重过程向重结果转变，取消基础研究类科研项目执行过程绩效评价。加强分类绩效评价，对自由探索型、任务导向型等不同类型科研项目，健全差异化的绩效评价指标体系；强化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为项目调整、后续支持的重要依据。项目承担单位要切实加强绩效管理，提高科研经费使用效益。（省科技厅、项目主管部门、项目承担单位负责落实）

（二十四）强化科研经费监督检查。加强审计监督、财会监督与日常监督的贯通协调，增强监督合力，严肃查处违纪违规问题。加强事中事后监管，实行“双随机、一公开”，推进监督检查数据汇交共享和结果互认。探索实行关键节点“里程碑”式管理，减少过程检查，充分利用新一代信息技术手段，提高监管效率。强化项目承担单位法人责任，确保经费合理规范使用。推进科研诚信建设，对科研经费管理使用过程中的失信行为实行信用记录管理，对严重失信行为实行追责问责和联合惩戒。探索制定相关负面清单，明确科研项目经费使用禁止性行为，有关部门根据法律法规和负面清单进行检查、评审、验收、审计，对尽职无过错科研人员免予问责。（省审计厅、省科技厅、省财政厅、项目主管部门、项目承担单位负责落实）

七、组织实施

（二十五）及时修改完善相关规定。省级各相关部门要聚焦科研经费管理相关政策和改革举措落地“最后一公里”，加快清理修改与党中央、国务院和省委、省政府有关文件精神不符的部门规定和办法。新旧政策按照项目组织实施阶段，实行分类衔接。项目承担单位要落实好科研项目实施和科研经费管理使用的主体责任，严格按照国家、省有关政策规定和权责一致的要求，强化自我约束和自我规范，尽快修订完善科研项目预算调剂、间接经费管理使用、劳务费分配管理、结余资金使用、科研财务助理岗位设立、内部信息公开公示等内部管理制度，确保科研自主权接得住、管得好。（有关部门、项目承担单位负责落实）

（二十六）加大政策宣传培训力度。省级各相关部门要加强财政科研经费管理相关政策宣传解读，提高社会知晓度。同时，加大对科研人员、财务人员、科研财务助理、审计人员等的专题培训力度，不断提高经办服务能力水平。（省科技厅、省财政厅会同有关部门负责落实）

（二十七）强化政策落实督促指导。省级各相关部门要加快职能转变，提高服务意识，加强跟踪指导，对科研经费管理政策落实情况进行检查，及时发现并协调解决有关问题。要适时对有关试点政策举措进行总结评估，及时总结推广行之有效的经验和做法。（省科技厅、省财政厅会同有关部门负责落实）

省财政厅、省级社科类科研项目主管部门要结合社会科学研究的规律和特点，参照中央级社科类科研项目资金管理办法和本意见尽快修订省级社科类科研项目资金管理办法。

各市州要参照本意见精神，结合实际，改革完善本地区财政科研经费管理。

本意见自发布之日起施行。

- 湖南省创新型省份建设专项资金管理办法

第一章  总  则

第一条  为推动实现“三高四新”美好蓝图，支持打造具有核心竞争力的科技创新高地，规范和加强湖南省创新型省份建设专项资金（以下简称“专项资金”）使用和管理，提高资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理办法的若干意见》（国办发〔2021〕32号）、《湖南省人民政府办公厅关于进一步完善省级财政科研经费管理的实施意见》（湘政办发〔2022〕42号）、《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省财政支持企业科技创新若干政策措施>的通知》（湘政办发〔2022〕53号）和省级财政专项资金管理的有关规定，制定本办法。

第二条  本办法所称专项资金是指经省人民政府批准设立，由省级财政预算安排，主要用于支持科学研究、技术创新、科技成果转移转化、科技创新人才培养引进、重大科技基础设施与科技创新平台基地建设、全链条科技服务体系构建、科技奖励政策等的专项资金。

第三条  专项资金由省财政厅、省科技厅按职责分工共同管理，项目承担单位是专项资金使用管理的责任主体。

省财政厅会同省科技厅研究确定专项资金年度支持重点，按照专项资金支出年度预算研究支持方案，审核资金分配建议并按程序下达专项资金，对资金的使用情况进行监督和绩效管理。

省科技厅会同省财政厅建立健全项目库，提出专项资金年度支持重点、绩效目标和预算建议，牵头组织项目申报、评审、立项、公示，提出资金需求测算方案和分配建议，审核批复项目绩效目标，负责项目验收、绩效评价和监督管理。

项目承担单位负责专项资金项目申报，对申报项目及相关材料的真实性、合法性等承担法律责任，并落实项目承诺的自筹资金。建立健全财务管理和内部控制制度，严格按照经批准的项目实施方案和绩效目标等组织项目实施，合理合规使用专项资金。按照规定开展专项资金绩效自评，自觉接受纪检监察、审计和财政等部门监督。

第四条  专项资金的分配、使用和管理遵循集中财力、突出重点，分类支持、合理配置，注重绩效、科学规范的原则。

第五条  专项资金的支持对象是在湖南省境内注册或位于湖南省境内，具有独立法人资格的科研院所、高等院校、企业、医疗卫生机构和其他具备科研开发、科技服务和决策咨询研究能力的单位，以及省委、省政府确定的重大科技事项承担或合作的省内外具备独立法人资格的单位。

第六条  除涉密事项外，专项资金应按照财政预算公开的要求，将管理办法、申报通知、立项公示、分配结果和绩效评价报告等全过程向社会公开。

第二章  支持范围与方式

第七条  专项资金主要对重大科技攻关计划、重点研发计划、自然科学基金、创新平台计划、创新人才计划、创新生态建设计划等方面进行分类支持。

（一）重大科技攻关计划。主要支持产业集群建设和“万千百”工程等产业发展中需要解决的重大技术攻关，以及替代进口的关键核心产品研发等，重点布局“十大技术攻关项目”和其他“揭榜挂帅”的重大技术攻关项目，推动重大科技成果应用及产业化。

（二）重点研发计划。围绕技术需求，突出问题导向和应用导向，主要支持开展产业发展和公益民生等重点领域的前沿性、引领性和关键共性技术攻关，工程化研究及应用示范，以及重大应用基础研究和科技合作创新等，着力解决制约产业创新、民生改善、社会进步的技术难题。

（三）自然科学基金。针对全省经济社会发展战略性、基础性、前瞻性重大科学问题，支持科研人员开展基础研究和前沿技术研究，创新理论和方法，鼓励自由探索，培养优秀科技人才，提升原始创新能力。

（四）创新平台计划。突出能力提升，强化国家战略科技力量，主要支持基础与应用基础研究、技术创新与成果转化、创新创业服务、条件保障等四类创新平台和重大科技基础设施的建设与运行，重点支持省委省政府确定的省实验室体系和重大科技基础设施，推动科技资源在各类创新平台集聚，促进科技资源开放共享，提升科技创新的条件保障能力和产业化服务能力。

（五）创新人才计划。实施“三尖”创新人才工程，重点支持战略科学家（顶尖）、科技领军人才（拔尖）、青年科技人才（荷尖）等三类高层次人才项目，建设培养和引进并重、梯次合理的高层次科技创新人才体系。支持引进、服务一批能够突破关键技术、发展高新产业、带动新兴学科和推动高质量发展的外籍高层次人才和团队。

（六）创新生态建设计划。主要支持科技奖励、科技创新决策咨询、科学普及、科研仪器开放共享、科技特派员、科技成果交易补贴、科技金融项目和其他政策性项目等区域创新能力提升专题项目，促进全省区域科技创新能力提升。

（七）支持省委省政府确定的其他重大科技工作。主要支持省委、省政府相关决策决定、文件、会议纪要等确定的，上述六大方向没有包含的其他重大科技工作。

第八条  支持方式包括事前资助、事后补助、事前资助和事后补助相结合等。

（一）事前资助。是指在项目实施前，经申报批准立项后，根据专项资金计划先行给予资金资助的支持方式。

（二）事后补助。是指对项目承担单位先行投入的研发资金或取得的成果、绩效和提供的服务等给予相应补助的支持方式。包括费用补贴、贷款贴息、担保费与保险费补助、风险补偿、奖励、基金投入等。

（三）事前资助和事后补助相结合。通过“揭榜挂帅”等方式组织实施的重大科技项目，事前支持部分经费后，再根据验收情况确定事后补助金额。

第三章  资金分配方式

第九条  专项资金采取项目法和因素法两种分配方式。

（一）项目法。项目法适用于聚焦全省重大战略、重点领域、重点布局的项目，主要包括重大科技攻关计划、重点研发计划、自然科学基金、创新平台计划、创新人才计划项目、创新生态建设计划部分项目以及支持省委省政府确定的其他重大科技工作项目。省科技厅会同省财政厅组织顶层设计，实行定向委托，或者发布项目申报指南（通知），明确申报要求。省科技厅按照程序立项并拟定资金分配建议，商省财政厅确定资金分配方案，需要报省政府审定事项，与省财政厅联合上报。

（二）因素法。按因素法分配的专项资金，资金规模、分配因素及各因素权重比由省科技厅商省财政厅根据实际情况拟定。

第四章  项目申报与审核

第十条项目申报采取开放申报、单位推荐和定向委托相结合的方式进行。对需要公开发布项目申报指南（通知）的项目，省科技厅会同省财政厅按专项资金的不同类别公开发布项目申报指南（通知），有保密要求的除外。

第十一条  项目申报按归口管理和属地管理原则申报。

中央在湘单位、省直单位、国家高新区、省属本科院校项目分别由中央在湘一级单位、省直主管部门、国家高新区管委会、省属本科院校审核汇总后向省科技厅、省财政厅推荐申报。

市州、省直管县（市）项目由同级科技行政主管部门、财政部门审核汇总后，联合行文向省科技厅、省财政厅推荐申报。

负责项目审核推荐的归口管理和属地管理部门应对其审查推荐的项目资料的真实性、合法性、合规性负责。

第十二条  项目申报单位按申报指南（通知）要求提交申报材料，申报材料原则上采取网络在线方式提交。项目申报单位必须保证所申报的项目资料真实、合法、完整、有效，并承担相应法律责任。不得重复申报、多头申报项目，不得拆分项目申报。

第十三条  项目申报依托湖南省科技管理信息系统公共服务平台进行统一受理并纳入项目库，严禁库外立项。省科技厅组织对受理的项目进行形式审查。

第十四条  对形式审查合格的项目，由省科技厅会同省财政厅组织专家进行评审或咨询论证。对需要现场考察的项目，由省科技厅牵头组织现场考察。因素分配法项目按照省科技厅会同省财政厅发布的工作指引，由各市州科技局会同市州财政局组织评审立项。

第十五条  根据省委、省政府年度重点工作任务，以及年度专项资金规模，结合专家评审意见、考察情况等，省科技厅会同省财政厅研究确定拟立项项目和资金分配方案，按要求报省政府审定，并向社会公示，公示期不少于5个工作日，涉密项目除外。

第五章  资金下达与使用管理

第十六条  经公示无异议的项目，由省财政厅会同省科技厅按照确定的资金分配方案下达专项资金。省科技厅负责与项目承担单位及时签订项目任务书。因素法分配资金的项目，由所在市州科技局负责与项目承担单位签订项目任务书，并报省科技厅备案。

第十七条  市州、县市区财政部门和相关单位在收到专项资金文件后，应当在30天内将资金拨付到项目承担单位。项目牵头单位要根据项目任务书要求和项目负责人意见，30日内将经费拨付至项目参与单位，不得截留、挪用。

第十八条  科技创新人才项目经费可用于人才团队培养、引进、自主选题研究、改善科研条件、研修培训和对个人的生活补助。科技创新人才项目（重大人才项目除外）经费对个人的生活补助不超过项目总经费的20%，重大人才项目按协议确定。科技创新人才项目经费，不再编制项目预算，实行经费使用负面清单管理。省实验室建设经费使用与管理另行规定。

第十九条  因不可抗拒因素影响，项目立项后未组织实施被终止的，项目经费留归本县市或市州，经省科技厅、省财政厅批准，可由市州科技局会同市州财政局按程序另行组织项目立项，省财政厅、省科技厅下达经费调整文件。

第二十条  专项资金支出严格按照财政国库集中支付有关规定执行；属于政府采购、招投标、国有资产管理等事项，应当严格按照相关法律规章制度规定执行。

第二十一条  特定科研项目资金允许转拨至本单位或其他预算单位实有资金账户，具体包括：按照有关制度规定由科研项目牵头单位与科研项目承担单位签订委托协议或合同，按约定确需将资金支付到科研项目承担单位的；高校、科研院所内部机构之间合理的结算支出，如测试化验加工费用、成本分摊费用等。

第二十二条  科研项目经费实施期内的年度结余资金结转下一年度继续使用。项目完成任务目标并通过验收后，结余资金留归项目承担单位使用。项目承担单位要将结余资金统筹安排用于科研活动直接支出，优先考虑原项目团队科研需求，并加强结余资金管理，健全结余资金盘活机制，加快资金使用进度。项目终止实施、撤销、未通过验收或项目承担单位信用评价差的，结余资金按原渠道收回（对因不可抗拒因素影响，立项后未组织实施被终止的县市、市州项目除外）。

第六章  监督管理与绩效管理

第二十三条  强化项目承担单位法人责任，项目承担单位要动态监管经费使用并实时预警提醒，确保经费合理规范使用。省科技厅加强项目经费监管，创新监督检查方式，减少过程检查，实行“双随机、一公开”，充分利用大数据等信息技术手段，提高监督检查效率，推进监督检查数据汇交共享和结果互认。

第二十四条  省科技厅建立健全专项资金绩效管理制度，改进科研绩效管理，加强项目入库前的事前绩效评估，评估结果作为预算和项目安排的重要依据，取消基础研究类和后补助类科研项目执行过程绩效评价，年度预算执行结束后，应当组织专项资金使用情况绩效自评，并将绩效自评结果报送省财政厅。省财政厅根据工作需要对部门自评或事前绩效评估结果，适时委托第三方机构进行财政复评。省财政厅、省科技厅强化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为项目调整、后续支持的重要依据。项目承担单位要切实加强绩效管理，引导科研资源向优秀人才和团队倾斜，提高科研经费使用效益。

第二十五条  按照湖南省科研诚信管理有关规定，对申报单位、科研人员、评审专家、项目管理专业机构等参与主体实行科研诚信审核、评价和记录，并按信用等级分类管理。加强全流程诚信管理，建立完善守信激励、严重失信行为责任追究和联合惩戒机制，严肃查处严重失信行为。

第二十六条  专项资金申报、评审、分配、拨付、使用等过程中存在虚报、冒领、截留、挪用、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》《科学技术活动违规行为处理暂行规定》等国家有关规定追究责任，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第七章  附则

第二十七条  省科技厅会同省财政厅，根据科技创新工作需要和财政科技经费改革要求，结合各类科技创新计划项目的类别、特点和支持方式，制定实施细则或操作规程。

第二十八条  根据国家科技体制改革、国家科技计划与资金管理改革精神，以及省委、省政府重点工作部署，专项资金的支持重点及支持方式可实行动态调整，具体由省财政厅会同省科技厅按程序报省政府批准。

第二十九条  专项资金设置年限为三年，到期自动终止。确需延续的，根据省财政厅组织的专项资金三年整体绩效评价结果，按新设专项资金程序报省政府批准。

第三十条  本办法自2023年1月1日起施行，有效期3年。

湖南省科技创新计划项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为规范湖南省科技创新计划项目（以下简称“项目”）管理，根据国家和我省有关制度规定，结合实际情况，制定本办法。

第二条  本办法所称的项目是指由省级财政专项资金安排的，围绕湖南省科技、经济和社会发展重大战略，面向科技前沿、面向经济建设主战场、面向湖南省重大科技需求，专门用于支持基础研究、技术研发、成果转化以及其他创新能力提升的科技活动。

第三条  项目管理遵循权责清晰、程序规范、公正公开、监督有力、绩效导向的原则，充分激发科研人员的创新活力，以构建布局合理、定位清晰、管理科学、服务高效的科技创新计划体系为目标，持续优化科技资源配置。

第四条  本办法适用于湖南省科技创新计划各类项目的申报受理、评审立项、实施过程管理、验收及监督管理等项目管理工作。创新平台、服务机构等认定以及科技金融类项目管理工作另行规定。

第二章  组织管理和职责

第五条  项目组织和管理的责任主体包括湖南省科学技术厅（以下简称“省科技厅”）、项目管理专业机构（以下简称“专业机构”）、项目推荐单位、项目承担单位（含项目牵头单位、项目依托单位和项目参与单位）和项目负责人。评审与咨询专家、科技服务机构接受委托，参与有关咨询和服务工作。

第六条  省科技厅是项目的行政主管部门，主要职责是：

（一）研究制定有关项目管理政策制度，并加强政策宣讲；

（二）研究提出重大技术需求、总体任务及相关专项；

（三）组织编制和发布年度项目申报指南，负责项目立项、调整和终止，签订项目任务书；

（四）确定承接项目具体管理工作的专业机构，并对其履职尽责情况进行监督检查；

（五）组织开展项目监督检查和绩效评价；

（六）建立项目组织实施的协调保障机制，协调解决项目执行中的重要问题。开展项目科技报告管理工作，推动项目成果转化应用及信息共享；

（七）组织开展项目参与主体的科研诚信管理；

（八）其他与项目管理相关事项。

第七条  专业机构是具有独立法人资格，承担省级科技创新计划项目管理等事务性工作的事业单位或社会化科技服务机构，主要职责是：

（一）依据国家和省有关规定，建立完善的内控制度和工作机制，规范管理流程；

（二）依据省科技创新计划管理有关规定和管理任务委托协议，开展项目咨询、受理、形式审查、评审、中期评估、验收等事务性工作；

（三）实施过程管理，跟踪项目任务实施和经费使用情况，协调推进项目执行中的重要事项，客观及时地向省科技厅反映具体管理工作中发现的重大问题；

（四）开展项目绩效跟踪管理，促进项目成果的转化应用和信息共享；

（五）协助开展相关科技领域调研；组织开展项目管理、技术研发等相关研讨、培训工作。

第八条  项目推荐单位包括各市州科技局、省直管试点县市科技行政主管部门、国家高新区管委会、省属本科院校、省直部门、中央驻湘高校和科研院所等，主要职责是：

（一）组织、审核和推荐本地区、本部门、本单位的项目，主要审核所推荐项目是否符合申报条件，以及申报资料的真实性、完整性、合法性、合规性等；

（二）负责项目实施过程的组织协调服务与监督检查，为项目组织实施提供协调保障支撑，协调推动项目成果在行业和地方的转移转化与应用示范；

（三）与项目牵头单位、省科技厅签订项目任务书；

（四）受省科技厅委托，组织或参与本地区、本部门、本单位所推荐项目的中期评估、验收和绩效评价等；

（五）建立健全项目的推荐、实施过程管理等制度。

第九条  项目承担单位是项目具体组织实施的责任主体，应当强化法人主体责任，主要职责是：

（一）恪守科学道德，遵守有关法律法规和伦理准则，加强相关科研活动的审查和监管；

（二）严格执行项目及资金管理规定，建立健全科研、财务、诚信、成果转化等内部管理制度，落实国家、省各项科技政策；

（三）与推荐单位、省科技厅签订项目任务书，或按要求直接与市州科技局签订项目任务书；

（四）按照项目任务书组织项目实施，落实项目实施配套条件，履行任务书各项条款，完成项目目标任务，组织课题绩效评价和验收；

（五）按要求组织并及时编报项目执行情况报告、信息报表、科技报告等，并做好相关文件资料的档案管理等；

（六）报告项目执行中出现的重大事项，按程序报批需调整的事项；

（七）接受省科技厅等相关部门的指导、检查并配合做好监督、评估、验收和绩效评价等工作；

（八）积极做好项目成果的发布审查、转化应用和信息共享，配合做好与项目相关的科普和宣传工作，开展科研诚信教育。

第十条  项目负责人的主要职责是：

（一）恪守科学道德，遵守有关法律法规和伦理准则，承诺所申报项目未重复申报或多头申报；

（二）集中精力开展科技创新，对项目主攻方向、技术路线、研发进度、任务衔接、协同攻关、成果转化等方面提出意见并组织实施，确保各项任务目标按时足额完成；

（三）及时总结项目执行情况，协调解决项目执行过程中出现的问题；

（四）负责项目监督、评估、验收和绩效评价相关材料准备工作。

第三章  科技创新计划类别

第十一条  根据湖南省科技创新计划体系设置，省级科技创新计划包括科技创新重大项目、高新技术产业科技创新引领计划（科技成果转化及产业化计划）、重点研发计划、科技创新平台与人才计划、区域创新能力提升计划、普惠性政策兑现与创新环境建设计划和自然科学基金等七大类。

（一）科技创新重大项目。包含两类项目：一是科技重大专项，突出重大战略需求、重大技术瓶颈、重大经济社会生态效益，主要支持产业关键核心技术攻关、前沿性、颠覆性和非对称性技术研究，以及关系民生保障的重大公益性共性技术研发，区域性重大问题系统解决方案等。二是科技创新重点工程，突出系统化、集成化设计，主要支持以社会多元化方式投资，集平台、人才和项目建设于一体，通过核心技术和资源综合集成，推动关键核心技术、“卡脖子”技术突破的引领性、标志性工程项目。

（二）高新技术产业科技创新引领计划（科技成果转化及产业化计划）。聚焦我省重点产业关键核心技术和发展急需的科技成果，围绕制约我省高新技术产业发展、传统产业转型升级中的关键技术瓶颈问题，实施科技攻关和成果转化，推动创新链高效服务产业链，加快高新技术及其产业化发展。

（三）重点研发计划。突出技术支撑，面向制约我省高新技术、现代农业、社会发展等领域的关键核心共性技术，以及“卡脖子”技术，从基础前沿、技术攻关到应用示范进行全链条创新设计、一体化组织实施。

（四）科技创新平台与人才计划。突出能力提升，主要支持重点实验室、工程技术研究中心、临床医学研究中心（基地）、国际科技创新合作基地、新型研发机构、众创空间、星创天地、科技企业孵化器、产业技术创新战略联盟等各类科技创新（服务）平台（基地）和重大科研基础设施的建设与运行。支持科技创新人才和创新团队的引进、培养和使用，支持科技特派员、“三区”科技人才创新创业，建设全方位支撑高质量发展的人才梯队。

（五）区域创新能力提升计划。突出区域创新发展，主要支持长株潭国家自主创新示范区、郴州市国家可持续发展议程创新示范区、岳麓山大学科技城、马栏山视频文创产业园建设；支持科技要素大市场、技术转移服务机构、科技中介服务机构等创新创业服务体系建设；支持高新技术产业园区、农业科技园区、可持续发展实验区、创新型城市、创新型县（市、区）建设。

（六）普惠性政策兑现与创新环境建设计划。主要支持科技奖励、创新创业大赛与创新挑战赛、技术合同交易、科研基础设施与科研仪器开放共享等普惠性政策兑现，支持科学普及、重大科技活动、科技对口支援及帮扶、外国专家服务能力提升、科技创新产业人才国内外培训、科技创新重大决策咨询、科技创新智库、科技信息化建设等政策性项目。

（七）自然科学基金。突出原始创新，聚焦国际国内科学前沿，强化需求牵引，注重学科交叉，主要支持自然科学及与自然科学相交叉学科领域的基础研究与应用基础研究、未知前沿领域自由探索等。

第四章  项目申报

第十二条  指南编制。省科技厅围绕国家和我省科技创新规划目标，省委、省政府重大决策部署以及年度科技创新工作重点，编制项目申报指南（含申报通知，下同）。

第十三条  指南发布。实行年度指南定期发布制度，一般每年第四季度前发布下一年度指南。指南通过省科技厅门户网站、“科技湖南”微信公众号或相关媒体公开发布。指南发布日到项目受理截止日，原则上不低于30日。

第十四条  项目申报。

（一）项目申报可采取竞争择优、定向申报、定向委托、揭榜制等方式组织。落实省委、省政府重大决策部署项目、应急科技攻关项目，可采取“一事一议”、定向委托的方式组织申报。对符合招投标条件的项目，可进行公开招投标确定项目承担单位。

（二）项目申报由项目牵头单位通过“湖南省科技管理信息系统公共服务平台”（以下简称“科管系统”）在线申报，经推荐单位审核推荐、形式审查，受理进入项目备选库。

（三）项目申报单位和推荐单位必须按要求提供申报材料，保证所申报项目资料的真实性、完整性、合法性、合规性，并承担相应法律责任，对科管系统已有的材料或已要求提供过的材料，不再重复提供。

（四）项目牵头单位应在湖南省境内注册，符合申报指南要求，有较强科研能力和条件，运行管理规范，科研诚信良好，具有独立法人资格的高校、科研院所、企业、新型研发机构及其他社会组织等。

（五）申报项目应明确项目负责人。项目负责人应符合申报指南要求，为申报单位的正式在职科研人员或聘期能覆盖项目执行期的全职聘用人员，具有领导和组织开展创新性研究的能力，科研信用记录良好，确保足够时间投入项目研究。对项目负责人和项目参与人员按相关规定实行限项管理。

第五章  项目评审立项

第十五条  形式审查。省科技厅组织专业机构对推荐单位推荐的项目进行形式审查，内容包括申报材料是否符合申报指南要求、同一项目是否存在多头或重复申报、项目申报单位和项目负责人是否符合申报条件等。

第十六条  项目评审。

（一）对审查合格项目，省科技厅组织专业机构，运用通讯评审、会议评审、现场考察等方式进行评审或论证，主要审核绩效目标、结果指标与指南要求的相符性，以及创新性、可行性、可考核性，实现项目绩效目标能力和条件等。开展会议评审、通讯评审和现场考察的，应依托科管系统全程留痕，可采取文字、录音、录像或相片的形式进行记录。

（二）项目评审所需专家应当按照省科技专家库管理的相关规定选取和使用，会议评审专家名单应当向社会公开，接受社会监督。

第十七条  项目立项。

（一）省科技厅根据有关项目立项原则和评审情况，结合省委省政府中心工作和区域、行业、重点领域发展技术需求等，按程序决定项目立项。

（二）省科技厅对拟立项项目在省科技厅门户网站上进行公示（按照要求不能公示的项目除外），公示期不少于5个工作日。公示期间有异议的项目，由省科技厅组织调查处理。

（三）省科技厅制定项目立项文件并下达立项通知，提出项目资金分配建议方案，会同省财政厅下达资金计划。

第十八条  任务书签订。项目牵头单位收到立项通知之日起60日内，应完成与省科技厅、推荐单位项目任务书签订工作，同时与项目参与单位签订子项目任务书。其中，对应用类科技项目，应明确项目承担单位和项目负责人的科技成果转化义务。项目任务书应基于申报材料和专家评审意见，通过科管系统填报，约定项目的主要目标、研究内容、经费预算和使用计划、考核指标、验收方式方法等要求。

第六章  项目实施管理

第十九条  项目承担单位应根据项目任务书的各项约定组织项目实施，接受监督和评估检查，及时报告项目执行中出现的问题以及形成的重要成果等。明确目标和进度安排，履行责任和义务，按进度完成主要目标和任务。

第二十条  项目执行期内，项目任务书约定的项目承担单位、项目负责人、考核指标等重要事项一般不得变更。因不可抗力因素或其他客观原因确需调整的，按照项目动态调整的相关规定执行。涉及经费预算调整的，直接费用中除设备费外，其他科目费用调剂权全部下放给项目承担单位。

第二十一条  科研人员可自主选择和调整技术路线。项目申报期间，以科研人员提出的技术路线为主进行论证；项目实施期间，科研人员可以在研究方向不变、不降低考核指标的前提下自主调整研究方案和技术路线；项目负责人可以根据项目需要，按规定自主组建科研团队，并结合项目实施进展情况进行相应调整。以上调整由项目牵头单位审核后，经科管系统备案。

第二十二条  项目执行过程中，项目负责人要重视人才培养、知识产权保护和技术标准的制定，重视科技成果的转化和推广普及。

第二十三条  实行项目中期评估制度。对财政支持经费500万元（含）以上的重大科技项目，在项目实施中期，应对项目执行情况进行中期评估，对项目能否完成预定任务目标做出判断，并形成中期执行情况报告。具有明确应用示范目标的项目，应邀请有关部门共同开展中期评估工作。

第二十四条  实行科技报告制度。项目承担单位应按科技报告管理要求提交科技报告，实现我省科技资源持续积累、完整保存和开放共享。科技报告提交作为验收的必备条件，项目验收前，应呈交一份最终科技报告；项目执行期限超过2年的，一般应呈交年度或中期技术进展报告。项目执行不足3个月的，可在下一年度一并上报。

第二十五条  实行科研诚信管理制度。建立健全科研诚信管理评价机制，按照科研诚信管理相关规定，记录和评价项目管理全过程科研诚信情况。

第二十六条  项目立项后有以下情形之一的，省科技厅可直接终止项目：

（一）经实践证明，项目技术方向不合理、不可行，或无法实现项目任务书规定的进度且无改进办法；

（二）项目执行中出现严重的知识产权纠纷；

（三）完成项目任务所需的资金、原材料、人员、支撑条件等未落实或发生改变，导致项目研究无法正常进行的；

（四）项目实施过程中出现严重科研不端行为，严重违规违纪行为，不按规定进行整改或拒绝整改；

（五）项目承担单位不能按期签订项目任务书；

（六）项目执行期届满6个月后仍未提交验收材料，且未按要求提交延期申请的；

（七）省科技厅规范性文件规定的其他情形，以及项目任务书约定的其他情形。

以上情形若是由不可抗力因素或其他客观原因造成的，由项目承担单位提出书面申请，省科技厅审核后批复予以结题。

第二十七条  结题或终止的项目，项目承担单位应当对项目已开展的工作、经费使用、已购置设备仪器、阶段性成果、知识产权等情况做出书面报告，经省科技厅核查批准后，完成项目经费收回等后续相关工作。项目承担单位和项目负责人因主观过错，导致项目终止的，纳入科研失信行为记录。

第七章  项目验收与成果管理

第二十八条  项目执行期满后，科管系统自动调整项目为待验收状态，并自动通知项目推荐单位、项目牵头单位和项目负责人启动验收程序。

第二十九条  项目验收由省科技厅组织专业机构按程序进行。简化验收形式，合并财务和技术验收，在项目执行期满后，严格依据项目任务书要求，采用同行评议、第三方评估和测试、用户评价、现场核查等方式开展一次性综合绩效评价，评价项目任务完成情况，以及经费管理使用情况。

第三十条  综合绩效评价结论分为优秀、合格、不合格，其中综合绩效评价合格及以上的通过验收；综合绩效评价不合格的不通过验收。

凡具有下列情况之一的，为不通过验收：

（一）所提供的验收文件、资料、数据不真实的，或不配合验收工作的；

（二）未按相关要求报批重大调整事项的，或未经批准擅自修改项目任务书确定的目标和任务，或未经批准转包、分包科研任务的；

（三）抄袭、剽窃、侵占、篡改他人科学技术成果，或编造科学技术成果，或侵犯他人知识产权等；

（四）违反科技伦理规范，或未按规定进行科技伦理审查并监督执行的；

（五）截留、挤占、挪用、套取、转移、私分财政科研资金的；

（六）项目执行过程存在其他严重违规违纪行为的。

第三十一条  项目验收结论及成果除有保密要求外，应及时向社会公示，并由省科技厅下达给项目负责人和承担单位。未通过验收的，可在接到通知3个月内，针对存在的问题做出相应改进，再次提出验收申请，仍未合格的，按不通过验收处理。未通过验收的项目，收回结余资金。项目承担单位和项目负责人因主观过错，导致未通过验收或不参加验收的，纳入科研失信行为记录。

第三十二条  对探索性强、失败风险高或因不可抗力因素导致不能完成目标任务的项目，原始记录证明项目负责人已经履行了勤勉尽责义务的，可申请结题，已结题的项目不再进行综合绩效评价。

第三十三条  项目形成的研究成果，包括专利、专著、论文、样机、样品等，应进行科技成果登记，根据项目任务书要求，标注“湖南省科技创新计划资助”字样及项目编号，英文标注：“The science and technology innovation Program of Hunan Province”。标注的成果作为项目验收的重要依据。

第三十四条  项目形成的知识产权的归属、使用和转移，按照国家知识产权法律、法规执行。相关单位应事先签署正式协议，约定成果和知识产权的归属及权益分配。

第三十五条  依法取得知识产权的单位应当积极应用和有序扩散项目成果，促进技术交易和成果转化，并落实支持成果转化的科研人员激励政策。

第三十六条  对涉及秘密的项目及取得的科技成果，按照有关规定进行密级评定、确认和保密管理。

第八章  监督管理

第三十七条  建立公众参与监督的工作机制。加大项目立项、验收、专家选用等信息公开力度，主动接受公众和舆论监督，听取意见，推动和改进相关工作。收到投诉举报的，应当按有关规定登记、分类处理和反馈；投诉举报事项不在权限范围内的，应按有关规定移交相关部门和地方处理。

项目承担单位应当在单位内部公开项目立项、主要研究人员、科研资金使用、项目合作单位、大型仪器设备购置以及研究成果情况等信息，加强内部监督。

第三十八条  实施“双随机、一公开”监管制度，加强计划管理和项目监督，监督的主要内容包括但不限于以下方面：

（一）专业机构管理工作的科学性、规范性，及其在项目管理过程中的履职尽责情况；

（二）专家在项目评审、咨询、验收、评估等工作中的履职尽责情况；

（三）项目承担单位法人主体责任制落实情况、项目执行情况及资金的管理使用情况；

（四）科研人员在项目申报、实施和资金管理使用中的科研诚信和履职尽责情况。

第三十九条  监督检查应当在不影响项目承担单位正常科研活动的情况下开展，避免在同一年度对同一项目重复检查、多头检查。自由探索类基础研究类项目和实施周期3年以下（不含3年）的项目以承担单位自我管理为主，一般不开展过程检查。

第四十条  项目管理中存在违规行为的，按照有关规定给予相应处理，处理结果应当以适当方式向社会公布，并纳入科研信用记录。有严重违法、违纪行为的，依法依规移送相关部门严肃处理。

第四十一条  建立健全档案管理制度。各级项目组织和管理的责任主体应做好项目管理过程中形成的纸质档案和电子档案资料的收集和管理工作，存档备查。

第九章  附  则

第四十二条  涉及专项资金使用、管理等事项，按照专项资金相关管理办法及有关规定执行。

第四十三条  各类科技创新计划可依据本办法制定管理办法或实施细则。

第四十四条  本办法自2020年11月1日起施行，有效期5年。2016年12月16日湖南省科学技术厅发布的《湖南省科技计划项目管理办法》（湘科〔2016〕107号）同时废止。

常德市科技创新专项资金管理办法

第一章  总  则

第一条  为规范和加强科技创新专项资金（以下简称“专项资金”）管理，提高专项资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）《科技领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（湘政办发〔2020〕16号）等文件精神，制定本办法。

第二条  专项资金是指市财政预算安排，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务、财源建设“三挂钩”等政策要求，主要用于支持推进创新平台建设与科技成果转化，促进创新链与产业链深度融合的资金。

第三条  专项资金的分配、使用和管理坚持统筹兼顾、突出重点，分类支持、注重绩效，科学规范、公开透明的原则。

第二章  支持范围与申报条件

第四条  支持范围

（一）区域范围。全市范围内，主要支持市本级及市辖区的项目。对研发投入强度、亩均税收排名靠前或提升较快的园区，采取因素分配法在安排专项资金时给予支持。

（二）领域范围。聚焦“四大千亿产业”和“四大新兴产业”，以创新平台建设和科技成果转化为重点，支持科技攻关，培育创新主体，推进社会发展和农业农村领域科技创新及市委、市政府决定支持的其他项目。

第五条  申报条件：

（一）项目申报单位应具备以下基本条件：

1.项目牵头申报单位应为常德市境内依法注册、具有独立法人资格的企业或单位（省市自然科学联合基金和实行“揭榜挂帅”机制的项目除外），申报单位是企业的原则上应为高新技术企业或科技型中小企业。

2.具有项目实施的科研人才队伍、场地、资金和技术装备等基础条件。纳入国家科技统计制度的申报单位，须按规定报统年度研发经费（R&D）支出。

3.具有健全的科研管理制度和财务管理制度。

4.无在惩戒期内的科研失信和相关社会领域“黑名单”记录。

（二）项目负责人应具备以下基本条件：

1.具有相关研究经历，符合有关年龄、学历和专业技术规定。

2.具有良好的科研信用。

3.同一年度可主持1项、参与不超过2项市科技项目（事后补助项目除外）。

（三）项目应符合国家、省、市科技和经济社会发展战略及相关政策要求，符合市科技创新规划和申报指南要求。

第三章  支持方式和标准

第六条  支持方式分为资助、补助等方式。

第七条  支持标准

（一）科技攻关项目

主要支持科技重大项目、技术研发项目、技术创新引导项目和省市自然科学联合基金项目，每年筛选“十大技术攻关项目”予以重点支持。

1.科技重大项目。

对承担或参与的国家、省重大科技攻关计划（科技重大项目）、重点研发计划等项目的企业或单位，视国家、省财政实际到位资金和市本级财力情况给予一定配套支持。

重点围绕制约“四大千亿产业”和“四大新兴产业”发展中的关键核心技术和重大科技成果转化需求，采取有限目标、动态调整、滚动支持方式，先期立项，资助资金在中期评估通过或到期验收合格后拨付。对部分解决进口替代技术、“卡脖子”技术等问题，且市内研发单位无法独立承担的重大科技攻关项目，实行“揭榜挂帅”机制。科技重大项目实施期一般不超过三年，市本级和市辖区支持额度原则上不超过300万元/项；省直管县同一年度支持（含新增和滚动）项目原则上不超过1项。首次拨付资金不超过支持总额的1/3。按照财源建设“三挂钩”政策要求，在立项后2年内应实施产业化，项目在实施期累计新增税收应大于专项资金支持总额（税收贡献小但公益性强的产业化项目除外），否则停止支持。

2.技术研发项目。主要支持围绕“四大千亿产业”“四大新兴产业”发展和传统产业提升开展的关键技术研发和科技成果应用及产业化项目。支持标准结合项目研发投入、评审结果和经济社会贡献度等确定，资助金额不超过20万元/项。

3.技术创新引导项目。主要支持社会发展和农业农村领域科技创新、基础研究和应用研究、科学普及等项目。资助金额不超过5万元/项。

4.省市自然科学联合基金项目

主要支持省内高校和科研院所与市内企业围绕产业发展而开展的基础（应用）研究类项目，资助标准由省市联合确定。

（二）创新平台与创新主体补助项目

主要补助研发和创新创业服务平台、高新技术企业、研发投入主体等。

1.获批国家级、省级科技研发平台的，分别补助300万元/家、30万元/家；国家级研发平台在常德建立分支机构或中试、产业化基地的，补助50万元/家。对新获批国家级、省级科技企业孵化器的，分别补助100万元/家、20万元/家；获批国家级、省级其他科技创新创业服务平台的，分别补助30万元/家、10万元/家。获批市级研发平台和创新创业服务平台的，建设期满评估（评价）为优秀（不超过总量的1/3）的给予适当补助，该项年度补助总额不超过100万元。

2.首次认定为国家高新技术企业（技术先进型服务企业）的，补助10万元/家；再次认定为国家高新技术企业（技术先进型服务企业）的，补助5万元/家。首次纳统为科学研究和技术服务业非企业单位并有年度研发投入数据的，补助5万元/家。

3.对建立研发准备金制度、研发项目立项计划、研发辅助账、执行国家统计规范的单位，根据发展潜力、市场前景、上下游“吸附力”等因素，对年度研发投入1000万元（含）以上，或年度研发投入首次“破零”的单位，按其增量的一定比例给予差异化补助。补助总额不超过 200万元。

（三）科技成果转化项目

主要支持“大院大所大企”合作项目、技术交易项目和国省科技奖励项目等。

1.对与重点高校或“大院大所大企”合作的科技成果转化落地项目，根据项目研发投入、技术交易额度和经济效益等情况，采取“一事一议”方式确定资助或补助标准。

2.对与高校院所开展产学研合作的单位，按合作实际交易额给予不超过2%的补助，单项补助最高不超过10万元；对开展技术合同认定登记服务的科技服务机构，按不高于其促成登记额的0.1‰给予补助，每家补助最高不超过10万元。年度补助总额不超过100万元。

3.对获国家、省科学技术奖的项目，分别按不超过1：1、1：0.5的比例配套补助。年度补助总额不超过50万元。

（四）科技人才补助项目

主要补助科技创新团队、科技特派员和外国人才等科技创新创业人才。

1.认定为省级科技创新团队的，一次性补助20万元/个。

2.市级科技特派员选派对象，视年度绩效评价（考核）情况给予适当补助，年度补助总额不超过200万元。

3.对引进在常德工作的外国专业技术人才（A类）的工业企业，按年度补助5万元/人，其他单位的按年度补助3万元/人；（B类）的单位，按年度补助1万元/人。

（五）创新生态建设项目

主要支持科技创新激励、创新创业大赛、科技活动周、参加科博会等重大科技活动、科技对口支援及市委、市政府决定支持的其他项目，采取“一事一议”方式确定支持标准。

（六）科技项目管理费。主要用于项目管理人员培训、项目评审、论证、评估、评价、验收、科技报告、监督检查等工作，由市科技局管理和统筹使用。科技项目管理费支出不高于年度专项资金预算的2%，按照年度实际需要经市财政局审核后列入年度专项预算。

上述项目（不含科技项目管理费）支持最高额度不超过企业考核年度地方税收贡献总额（政策性优惠企业除外）。企业牵头承担市级科研项目时应加大配套自筹资金投入，专项资金原则上按不高于自筹经费1/3的比例支持。支持对象属省直管县范围的，专项资金支持额度参照市本级和市辖区单位标准减半执行。同一项目（事项）不重复补助，按最高级次补助标准兑现。

第四章  项目申报与审查

第八条  市科技局会同市财政局按科技项目的不同类别分别发布年度项目申报通知和指南，并在市科技局政务网站公开。

第九条  项目资金按以下程序申报：

（一）市本级项目（含在常高等院校、科研院所、医院）由项目单位直接向市科技局、市财政局申报推荐。

（二）区县市项目按属地管理原则，由项目单位向属地科技部门申报，属地科技、财政部门对申报项目初审后，联合向市科技局、市财政局申报推荐。

科技攻关项目需在市科技项目管理信息系统（下简称“系统”）中申报。项目申报单位对申报材料的真实性、合法性负责，属地科技、财政部门对推荐上报的项目材料的真实性、合法性进行审查。

第十条  申报单位需提供以下资料：

（一）在线填报项目申报表。

（二）在线上传相关佐证附件（营业执照，科技成果、企业资质、创新平台证明，上一年度会计报表、完税凭证等）。

（三）申报材料真实性承诺。

（四）其他需要提供的资料。

第十一条  专项资金项目按照以下程序进行审查与确定：

（一）市科技局受理推荐项目后，对项目申报材料进行初审，提出参加评审的项目名单和评审方案，会同市财政局组织专家评审。

（二）对需要现场考察的项目，市科技局会同市财政局组织现场察看、审核。

（三）市科技局会同市财政局根据项目评审和现场考察情况，结合年度专项资金预算，提出专项资金支持项目、方式及额度建议。

（四）对拟立项支持项目在市科技局政务网站上公示5个工作日。

（五）公示期满，市科技局、市财政局将公示无异议的项目与支持资金安排方案报市人民政府审定。

第五章  资金管理及监督

第十二条  市财政局会同市科技局下达经市人民政府批准的资金安排方案。市科技局负责与项目承担单位及时签订项目合同（任务书）。补助类项目视情况签订项目合同（任务书）。

第十三条  属地财政和行业主管部门收到专项资金文件后，应在30天内将资金下达到项目承担单位。

第十四条  项目单位收到资金后，按照下达的项目用途使用资金，并按有关规定实行专账管理或专门科目核算。

第十五条  属地科技、财政部门应加强对项目及资金的管理和监督。市科技局定期组织项目评估或验收，发现问题及时处理。市财政局建立项目绩效评价制度并组织绩效评价工作，绩效评价或检查结果作为今后安排专项资金的重要依据。

第十六条  项目申报单位有下列情况之一的，3年内不再受理该项目单位的申请：

（一）申报材料弄虚作假的。

（二）同一项目变相重复申报的。

（三）不按要求接受、配合项目监督检查与绩效评价的。

（四）项目监督检查与绩效评价存在突出问题的。

第十七条  任何单位和个人不得截留、挪用专项资金，不得擅自改变资金用途。在专项资金申报、审核、使用、管理过程中有弄虚作假、违纪违法行为的，按照《财政违法行为处罚处分条例》《科学技术活动违规行为处理暂行规定》等有关规定处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第六章　附  则

第十八条  本办法由市财政局、市科技局负责解释。

第十九条  本办法自发布之日起施行，有效期3年。各区县市可根据本办法结合本地实际制定实施细则。以往文件规定与本办法不一致的，以本办法为准；国家和省有新规定的，从其规定执行。

常德市科技创新计划项目管理工作规范

第一章  总  则

第一条 为规范常德市科技创新计划项目（以下简称“项目”）管理，根据国家和省有关制度规定，制定本工作规范。

第二条 本规范所称项目是指获得市科技创新专项资金支持，在一定期限内由相关企业或单位承担的科学技术研究开发及相关活动。

第三条 本规范适用于项目申报、受理、评审、立项、实施过程管理、验收及监督管理等工作。

第二章  组织管理和职责

第四条 项目组织和管理的责任主体包括常德市科学技术局（以下简称“市科技局”）、项目推荐单位、项目管理专业机构（以下简称“专业机构”）、项目承担单位（含项目牵头单位、依托单位和参与单位）和项目负责人。评审与咨询专家、科技服务机构接受委托，参与有关咨询和服务工作。

第五条 市科技局是项目行政主管部门，主要职责是：

（一）建立常态化计划项目管理机制。每年第二季度开展调研，摸清技术需求；第三、第四季度凝练编制并发布次年度指南；第四季度完成次年度申报指南发布并进行项目评审工作。第二年6月30日之前会同财政完成科技攻关项目资金下达工作。

（二）负责项目立项、调整和签订项目任务书（合同）等，组织开展项目实施过程、科技报告、科研诚信管理和验收等工作。

（三）确定承接项目相关管理工作的专业机构，并对其履职尽责情况进行监督检查。

（四）其他项目管理事项。

市科技局各业务科室根据科室职责履行项目管理职能。科技规划科牵头编制专项资金预算，牵头组织开展项目申报、评审、立项和科技报告等工作；法制监督科牵头组织开展项目实施过程中的科技评估评价、监督检查、验收和科研诚信体系建设等工作；各业务科室负责编写对口领域项目申报指南、开展项目审核考察、提出立项与资金安排建议等，负责相关项目绩效任务书（合同）审核签订和项目实施过程中的具体流程管理。

第六条 项目推荐单位包括各区县市科技局、市直六区科技管理部门、市直和中央、省驻常有关单位等。主要职责是：

（一）组织、审核和推荐本地区、本部门、本单位的项目，负责审核推荐项目是否符合申报条件，以及申报资料的真实性、完整性、合法性、合规性等。

（二）负责项目实施过程的组织协调服务与监督检查，协调推动项目成果在行业和地方的转移转化与应用示范。

（三）按要求签订项目任务书（合同），受市科技局委托组织或参与推荐项目实施过程管理与验收等。

（四）建立健全项目推荐、实施过程管理等制度。

第七条 专业机构是具有独立法人资格，承担项目管理等事务性工作的事业单位或社会化科技服务机构。主要职责是：

（一）依据国家、省、市有关规定，建立完善的内控制度。

（二）依据项目管理有关规定和任务委托协议，承担项目管理相关事务性工作。

（三）客观、及时地向市科技局反映在项目管理服务过程中发现的问题。

（四）接受市科技局的指导和监督。

第八条 项目承担单位是项目具体组织实施的责任主体。主要职责是：

（一）严格执行项目及资金管理规定，建立健全科研、财务、诚信、成果转化等内部管理制度。

（二）按要求签订项目任务书（合同），落实项目实施配套条件，履行任务书（合同）条款，组织项目验收。

（三）按要求编报项目执行情况报告和科技报告，按程序报批需调整的重大事项。

（四）接受并配合相关监督、评估、验收和绩效评价等工作。

第九条 项目负责人的主要职责是：

（一）恪守科学道德，遵守有关法律法规和伦理准则，承诺相关诚信事项。

（二）集中精力开展科技创新，按计划组织实施和完成项目任务目标。

（三）负责项目监督、评估、验收和绩效评价相关材料准备工作。

第三章  项目申报

第十条 指南编制。市科技局围绕国家、省、市科技创新规划目标，市委、市政府重大决策部署以及年度科技创新工作重点，编制项目申报指南（含申报通知，下同）。指南应明确计划类别、支持方向（资助范围）、申报要求、申报材料、申报期限、联系方式等内容。

第十一条 指南发布。市科技局会同市财政局联合发布项目申报指南，并通过市科技局政务网和“常德市科技管理信息系统公共服务平台”（以下简称“科管系统”）对外公布。指南发布日到项目受理截止日，原则上不低于30日。

第十二条 项目申报。

（一）项目申报可采取竞争择优、定向申报、定向委托、“揭榜挂帅”、公开招投标、“一事一议”等方式组织。

（二）项目申报由项目牵头单位通过科管系统在线申报。

（三）项目申报单位和推荐单位须按要求提供申报材料，保证所申报项目资料的真实性、完整性、合法性、合规性，并承担相应法律责任。

（四）项目牵头单位应在常德市境内注册（自然科学联合基金和实施“揭榜挂帅”机制项目除外），符合申报指南要求，有较强科研能力和条件，运行管理规范，科研诚信良好，具有独立法人资格的企业、高校、科研院所、医院、新型研发机构及其他社会组织。

（五）项目负责人应符合申报指南要求，为申报单位的正式在职科研人员或聘期能覆盖项目执行期的全职聘用人员，具有领导和组织开展创新性研究的能力，科研信用记录良好，确保足够时间投入项目研究。对项目负责人和项目参与人员按相关规定实行限项管理。

第四章  项目评审立项

第十三条 项目受理。市科技局对照申报指南要求对项目申报资料进行审核，审核通过项目在系统统一受理。

第十四条 项目评审。

（一）对受理项目，市科技局组织专业机构，运用会议评审、网络评审等方式进行评审（详见附件1：《常德市科技创新计划项目受理评审实施细则》）。

（二）项目评审所需专家应当按照市科技专家库管理的相关规定选取和使用（详见附件2：《常德市科技咨询与评审专家库建设和专家管理工作规程》）。

（三）专家评审评分参照相关标准执行。

第十五条 现场考察。

（一）考察对象。专项资金支持总额达到50万元（含）以上的项目，需要进一步现场核实有关情况的技术研发和技术引导项目等。考察数量根据年度专项预算确定的支持标准，结合专家评审结果，按一定比例确定。

（二）考察内容。现场核实项目研发或产业化条件、项目进展、自筹资金到位等情况，形成项目现场考察评价结论。

（三）人员组成。科技重大项目现场考察由科技规划科牵头组织，考察组成员由相关业务科室、财政、纪检监察等人员组成，根据工作需要可聘请专家参与。其他项目由相关业务科室组织。

第十六条 项目立项。

（一）市科技局各业务科室根据有关项目立项原则，结合评审和现场考察情况，提出项目立项名单与支持金额建议。科技重大项目立项建议，根据专家评审、现场考察和推荐情况分别占60%、30%和10%进行综合评价评分后提出。

（二）市科技局科技规划科根据预算要求，统筹汇总各业务科室提出的项目立项名单与支持金额建议，提出拟立项项目和支持金额报局党组会议研究，并在市科技局政务网上公示拟立项项目名单（按要求不能公示的项目除外），公示期不少于5个工作日。公示期间有异议的项目，由市科技局会同纪检监察部门组织调查处理。

（三）市科技局、市财政局形成项目资金安排方案报市人民政府审定。市科技局下达立项通知，会同市财政局下达资金计划。

第十七条 任务书（合同）签订。市科技局各业务科室组织任务书（合同）签订（立项通知下达后30日内完成），项目牵头单位应同时与项目参与单位签订子项目任务书（合同）。其中，对应用类科技项目，应明确项目承担单位和项目负责人的科技成果转化义务。项目任务书（合同）应基于申报材料和专家评审意见，通过科管系统填报，约定项目的主要目标、研究内容、经费预算和使用计划、考核指标、验收方式方法等要求。

第五章  项目实施管理

第十八条 市科技局业务主管科室对相关技术领域的项目，区县市、管理区科技管理部门对辖区内的项目，市直单位对行业内的项目实施进度监管，发现问题及时处理。

第十九条 项目承担单位应根据项目任务书（合同）的各项约定组织项目实施。项目执行期内，项目任务书（合同）约定的项目承担单位、项目负责人、考核指标等重要事项一般不得变更。涉及经费预算调整的，在保证项目正常执行和总预算不变的前提下，设备费预算额增减、内部结构调整、设备购置变化等设备费预算调剂权全部下放给项目承担单位。项目承担单位要统筹考虑现有设备配置情况、科研项目实际需求等，及时办理调剂手续。除设备费外的其他费用调剂权全部由项目承担单位下放给项目负责人，由项目负责人根据科研活动实际需要自主安排。

第二十条 科研人员可自主选择和调整技术路线，项目申报期间，以科研人员提出的技术路线为主进行论证；项目实施期间，科研人员可以在研究方向不变、不降低考核指标的前提下自主调整研究方案和技术路线；项目负责人可以根据项目需要，按规定自主组建科研团队，并结合项目实施进展情况进行相应调整。经费预算与技术路线调整资料由项目牵头单位审核收集汇总，在项目中期评估或验收时备查。

- 第二十一条 因不可抗力因素或其他客观原因，项目任务书（合同）约定的承担单位、项目负责人、验收时间、项目总预算等确需调整的，按照项目调整相关规定执行（详见附件3：《常德市科技创新计划项目调整实施细则》）。

- 第二十二条 实行项目中期评估制度。对专项经费支持总额100万元（含）以上、实施期限2年（含）以上的项目，实施项目执行情况中期评估（详见附件4：《常德市科技创新计划项目中期评估实施细则》）并形成报告。具有明确应用示范目标的项目，应邀请有关部门共同开展中期评估工作。

- 第二十三条 实行科技报告制度。支持经费总额在50万元（含）以上的项目，承担单位应在项目验收前提交项目科技报告（详见附件5：《常德市科技创新计划科技报告实施细则》）。

第二十四条 实行科研诚信管理制度。建立健全科研诚信管理评价机制，按照科研诚信管理相关规定，记录和评价项目管理全过程科研诚信情况。

第二十五条 项目立项后有以下情形之一的，市科技局可直接终止项目：

（一）经实践证明，项目技术方向不合理、不可行，或延期仍无法实现项目任务书（合同）规定的目标。

（二）项目执行中出现严重的知识产权纠纷。

（三）完成项目任务所需的资金、原材料、人员、支撑条件等未落实或发生改变，导致项目研究无法正常进行的。

（四）项目实施过程中出现严重科研不端行为，严重违规违纪行为，不按规定进行整改或拒绝整改。

（五）项目承担单位不能按期签订项目任务书（合同）。

（六）项目任务书（合同）约定的其他情形。

第二十六条 结题或终止的项目，项目承担单位应当对项目已开展的工作、经费使用、已购置设备仪器、阶段性成果、知识产权等情况做出书面报告，涉及资金收回或科研诚信问题的按相关规定处理。

第六章   项目验收与成果管理

第二十七条 项目验收由市科技局组织或委托组织，在项目执行期满后，严格依据项目任务书（合同）要求对项目任务完成情况、经费管理使用情况等开展绩效评价。

第二十八条 坚持分类评价，对基础前沿研究突出原创导向，以同行评议为主；社会公益性研究突出需求导向，以行业用户和社会评价为主；应用技术开发和成果转化评价突出企业主体、市场导向，以用户评价、第三方评价和市场绩效为主；对科研事业单位实行长周期综合评价与年度监测抽查相结合的评价机制。

第二十九条 综合绩效评价结论分为优秀、合格、不合格，其中综合绩效评价合格及以上的通过验收。首次验收综合绩效评价不合格的，可在接到通知6个月内，针对存在的问题做出相应改进，再次提出验收申请，通过验收的予以结题，仍未合格的按不通过验收处理。

第三十条 项目验收结论及成果除有保密要求外，应及时向社会公开，并由市科技局下达给项目负责人和承担单位。

第三十一条 对探索性强、失败风险高或因不可抗力因素导致不能完成目标任务的项目，原始记录证明项目负责人已经履行了勤勉尽责义务的，可申请结题，经审核认定结题的项目不再进行综合绩效评价。

第三十二条 项目形成的研究成果，包括专利、专著、论文、样机、样品等，应进行科技成果登记，根据项目任务书（合同）要求，标注“常德市科技创新计划资助”字样及项目编号，英文标注：“The science and technology innovation Program of Changde city ”。标注的成果作为项目验收的重要依据。

第三十三条 项目形成的知识产权的归属、使用和转移，按照国家知识产权法律、法规执行。相关单位应事先签署正式协议，约定成果和知识产权的归属及权益分配。

第三十四条 依法取得知识产权的单位应当积极应用和有序扩散项目成果，促进技术交易和成果转化，并落实支持成果转化的科研人员激励政策。

第三十五条 对涉及秘密的项目及取得的科技成果，按照有关规定进行密级评定、确认和保密管理。

第七章  监督管理

第三十六条 建立公众参与监督的工作机制。加大项目立项、验收等信息公开力度，主动接受公众和舆论监督。收到投诉举报的，应当按有关规定登记、分类处理和反馈；投诉举报事项不在权限范围内的，按有关规定进行移交。

第三十七条 监督检查应当在不影响项目承担单位正常科研活动的情况下开展，避免在同一年度对同一项目重复、多头检查。自由探索类、基础研究类项目和实施周期3年以下（不含3年）的项目以承担单位自我管理为主，一般不开展过程检查。

第三十八条 项目管理中存在违规行为的，按照有关规定给予相应处理，处理结果应当以适当方式向社会公布，并纳入科研信用记录。有严重违法、违纪行为的，依法依规移送相关部门严肃处理。

第三十九条 建立健全档案管理制度。各级项目组织和管理的责任主体应做好项目管理过程中形成的纸质和电子档案资料的收集和管理工作，存档备查。

第八章  附  则

第四十条 涉及专项资金使用、管理等事项，按照专项资金相关管理规范及有关规定执行。

第四十一条 各类科技创新计划管理或项目管理各环节可依据本规范制定实施细则。

第四十二条 本工作规范自印发之日起施行，由市科技局负责解释。《常德市科技创新计划项目管理工作规范》（常科函〔2021〕29号）废止，以往文件规定与本工作规范不一致的，以本工作规范为准；国家和省有新规定的，从其规定执行。

附件1

常德市科技创新计划项目受理评审

实施细则

第一条 为规范和加强常德市科技创新计划项目受理、评审管理，根据《常德市科技创新计划项目管理工作规范》，制定本实施细则。

第二条 适用范围。市本级科技重大项目、技术研发项目、技术引导项目及其他需要受理评审的项目。

第三条 项目梳理。科技规划科对所有推荐项目按技术领域分类梳理，分发对口业务科室审核。

第四条 分类审核。各业务科室对照申报通知和指南要求，对项目申报材料进行网上实质性审核，审核结论分为“审核通过”、“退回修改”或“不予受理”。

（一）审核通过：符合申报指南要求的，审查通过。

（二）退回修改：未按申报指南要求提供相关材料，可退回修改一次。修改期限为3个工作日内。退回理由须告知项目联系人或项目负责人。

（三）不予受理：存在以下情况之一的，不予受理。对口业务科室须在申报系统标明。

1.申报项目明显不符合申报指南要求，或存在知识产权纠纷，或同一项目多头、重复申报，或项目内容（含附件）存在虚假情况。

2.项目负责人有市本级专项资金支持的在研项目未验收，或处于科研诚信惩戒期。

3.申报单位不具备项目实施条件，或存在不配合专项检查、评价或验收工作现象的。

第五条 评审原则。坚持公开公平公正原则。按照不同立项方式，采取相应的评审程序和方法，同一轮次实行同一种评审方法。评审全过程可申诉、可查询、可追溯。综合考虑负责人和团队实际能力以及项目要求，不把发表论文、获得专利、荣誉性头衔、承担项目、获奖等情况作为限制性条件。保密项目评审管理按科技保密有关规定执行。

第六条 评审组织。对事前资助、需要统一组织评审的竞争类计划项目，由科技规划科统筹制订评审方案，各业务主管科室具体组织实施。对事后补助类项目，由各业务主管科室制订评审方案并组织实施。评审方案主要包括会务安排、项目分组、专家构成、评审程序等，并在评审前报备纪检监察部门和市财政局。根据评审工作需要，具体事务性工作可以购买服务方式委托科技服务机构承办。

第七条 专家抽取。项目评审专家须从省或市科技咨询与评审专家库中抽取。

（一）专家构成。应兼顾项目所在技术领域，每次评审专家不少于3名，其中科技重大项目评审专家不少于7名。评审项目数量较多，采取分组（分领域）方式组评审，每组专家不少于3名。

（二）专家抽取。牵头业务科室应根据项目所涉及领域，从专家库中随机抽取对应领域的评审专家。抽取数与所需数之比不低于3：1。

（三）专家选定。由纪检监察部门从抽取专家中确定，并向专家发出邀请通知。根据专家反馈情况确需调整的，按上述程序再行抽取确定。

（四）回避制度。与参评项目或项目单位存在直接利害关系的，应予回避。

第八条 专家评审

（一）评审预备。市科技局召集评审专家、财政、纪检监察和相关工作人员召开评审预备会议，明确评审程序、评分标准和评审纪律；推荐评选专家组长、小组长；专家组交流意见。

（二）专家评审。专家根据评分标准独立评分，评审主要内容为绩效目标、结果指标与指南要求的相符性，以及创新性、可行性、可考核性，实现项目绩效目标能力和条件等。

（三）汇总结果。评审结束后，专家组成员按要求在原始评分资料上签字确认，纪检监察部门、法制监督科工作人员在相应的监督栏签字。牵头业务科室负责汇总评分情况和专家意见，报备纪检监察部门和市财政局，及时做好材料归档工作。

第九条 评审监督。纪检监察部门、市财政局和市科技局法制监督科全程监督和参与评审。

第十条 《常德市科技创新计划项目受理评审实施细则》（常科函〔2021〕30号）同时废止。

附件2

常德市科技咨询与评审专家库建设和

专家管理实施细则

第一章　总则

第一条 为转变政府科技管理职能，充分发挥专家在科技创新战略咨询决策中的重要作用，进一步提高科技管理和决策的科学化、规范化水平，建设常德市科技咨询与评审专家库（以下简称“专家库”），根据《湖南省科技专家库建设与管理办法》（湘科发〔2020〕108号），制定本实施细则。

第二条 本规程适用于科技专家库的组建、运行、管理及其专家的资格认定、入库、出库和管理。

第三条 参与我市科技创新发展政策和规划制定、科技创新发展专项指南编制、科技项目评估、评审、评价、咨询和验收、科技奖励评审、科技政策宣传、业务指导等活动的专家，均纳入专家库管理。

第二章　专家库组建

第四条 专家库专家主要来源于高等院校、科研机构、企业、党政管理部门、金融财税、法律和中介服务机构等单位具有较强的理论和专业知识以及丰富实践经验的专业人员。入库专家分为管理类专家、技术类专家、金融经济类专家三种类型，按照战略咨询与科技评审评估进行决策服务工作归类。

第五条 专家入库时应满足基本条件和专业条件。

（一）专家入库须符合以下基本条件：

1.政治立场坚定，热爱科技事业，具有良好职业道德。

2.熟悉相关法律、法规、政策、工作规则，无不良科研诚信及社会信用记录。

3.具有较强的理论和专业知识、丰富的实践经验和良好的工作业绩，熟悉相关领域技术研发、成果转化及国内外发展动态，熟悉相关行业国内外市场需求、动态，熟悉科技和经济发展情况及相关政策。具有较强的语言表达能力。

4.身心健康，年龄原则上不超过65周岁。

5.愿意承担且能够胜任专家工作，接受市科技局的管理。

（二）管理类专家，应符合以下专业条件之一：

1.国家和省、市政府经济、科技宏观管理部门负责人或智库研究专家。

2.高校、科研机构、企业、中介机构从事战略管理相关研究且具有副高以上职称（或取得专业技术高级资格或水平证书），曾经主持过市级及以上科研课题的专家。

3.市级及以上工程技术研究中心、新型研发机构等科技平台的主要负责人或首席专家。

4.科技型上市公司、高新技术企业、省级以上高新技术产业开发区、农业科技园区、科技企业孵化器、众创空间等的高级管理人员。

5.科技类社会团体、产业技术创新战略联盟、行业协会学会、专业科技服务机构主要负责人。

6.科普传播、创作或科普活动组织的科普基地负责人。

7.从事知识产权管理、科技成果转移转化等工作的机构主要负责人。

（三）技术类专家，应符合以下专业条件之一：

1.具有副高级及以上技术职称（或取得专业技术高级资格或水平证书）或博士后出站并在相关领域开展研究工作5年以上。

2.曾主持或作为主要承担人员（课题组前3名）参与过验收通过的市级及以上科研项目（课题）。

3.省级及以上科技奖励获得者。

4.获得专利金奖或入选省级人才计划的优秀青年人才。

5.高新技术企业、科技型中小企业等的技术主要负责人。

6.拥有自主研制的核心知识产权（主要完成人）的研究人员，且在相关领域工作3年以上。

（四）金融经济类专家，应符合以下专业条件之一：

1.具有注册会计师或具有会计、审计、经济系列副高及以上专业技术职称，取得专业技术高级资格或水平证书。

2.取得中级职称并从事相关行业领域（如财务、经济、税收、资产管理等）工作5年以上。

3.高等学校、医院、科研院所、上市公司、大型国有企业、高新技术企业等财务（审计）部门负责人。

4.具有金融、财政、信贷、创投、科技保险、科技融资租赁项目管理等方面工作经验3年以上的中高级管理人员，或曾经主持市级及以上相关领域的课题或项目的专家。

第六条 专家入库实行“公开征集—专家申请—推荐—审定—公示—入库”操作方式。

（一）市科技局向社会广泛、公开、长期征集专家，凡符合入库条件的市内外专家可随时提出申请。

（二）公开发布征集通知后，符合条件的专家可由本人登录科管系统在线申请，专家个人申请信息填写应准确、完整、全面，上传必要的资质认定文件。专家学科和行业有关信息根据《学科分类与代码》（GB/T 13745-2009）和《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017）的分类标准填报。专家信息填报不符合要求的，审核不予通过。

（三）申报单位应对申请入库专家的信息进行认真审核，确认专家信息的真实性，审查有无科研诚信问题等。

第七条 专家入库与调整

（一）专家入库。市科技局对申报单位审核推荐的专家信息进行审核认定，经审定进入专家库的专家，由市科技局分批在市科技局网站上进行为期5个工作日的公示。公示结束无异议的专家正式纳入市科技咨询与评审专家库。根据上年度专家调整情况，每年1月更新公布在库专家名单。

（二）专家考核。对专家库专家实行考核制，由市科技局组织动态考核，原则上每两年考核一次。主要对入库专家的履职、业务能力、个人信用、培训教育等情况进行综合考核，考核结果记入专家档案，考核合格的专家保持入库状态。

（三）专家调整。专家有下列行为或原因之一的调整出库。

1.考核不合格的。

2.泄露相关商业秘密、技术秘密以及其他不宜公开的事宜，造成不良后果的；非法转让利用他人成果和有关资料的。

3.不负责任，弄虚作假，不能客观、公正履职有两次以上信誉不良记录的。

4.索取或者接受利益相关单位或人员的礼金、有价证券、支付凭证、可能影响公正性的宴请或其他好处的。

5.因个人原因不能胜任相关工作，经本人申请不再担任专家的。

6.因个人有严重不良社会信用记录的。

7.其他不适合继续担任专家的情况。

第八条 专家权利与义务

专家权利：

1.独立发表意见和建议，不受任何组织和个人干预。

2.参加有关活动，按有关规定和标准接受合理劳务补助。

3.可自愿退出专家库。

4.有关办法规定的其他权利。

专家义务：

1.严格遵循国家有关法律、法规、规定及本办法，开展有关活动。

2.积极参加有关咨询、评审评估、科技政策宣传、业务指导等活动，坚持独立、客观、公平、公正、科学的原则提出意见建议，对本人提出的意见建议负责，并接受科研诚信管理和信用信息共享。

3.存在有可能妨碍评审评估客观、公平、公正性的情形，专家应及时提出回避申请。

4.严格遵守有关保密规定，不得泄露评审有关信息，不得泄露、剽窃、转让或非法转让、利用他人成果和有关资料。

5.有关办法规定的其他义务。

第三章　专家库使用

第九条 市科技局组织开展的咨询、评审评估、科技政策宣传、业务指导等有关科技活动所需专家，原则上都应从专家库中产生。专家遴选按照科技创新管理相关要求组织实施。

第十条 评审评估工作开始3－5个工作日前，根据专家选取需求明确评议方式、专家选取学科、技术领域标准、专家组成结构、回避条件等，按1:3比例在专家库中遴选专家，再由纪检部门随机抽取。因评审工作需要指定某位专家参加评审活动的，经纪检部门同意，可指定邀请某位专家参与评审，邀请专家数量不超过评审组专家总数的30%。评审组专家名单全部确定后，通过电话、短信、邮件等方式通知专家评审会议主题、时间和地点。专家接通知后，因故不能及时参加或完成评审评估的，记入专家使用记录，可另行更换专家。评审评估专家使用坚持轮换原则，原则上每年每位专家参加同类别项目评审评估活动不超过3次。

第十一条 参加咨询、科技政策宣传、业务指导等不涉及科技项目立项、评估和验收、科技奖励、成果评价的科技活动专家，由市科技局根据工作需求直接在专家库中遴选。

第四章　专家库管理

第十二条 专家可随时登录系统更新本人信息。

第十三条 专家所在单位负责本单位的专家推荐、信息审核和重大事项报告工作。及时组织专家登录系统对本人信息进行定期核对、补充。

第十四条 市科技局规划科牵头承担专家库运行及维护管理，主要职责是专家资格初审、登记入库等有关资料整理、归档和专家信息管理更新；登记专家工作情况；在库专家日常联系、服务以及组织专家培训与交流等工作；对专家业务水平、评审咨询质量、公信度等方面做好专家信用情况的记录反馈并进行综合评价，建立信用档案，并以此为依据对评审专家进行信用等级评定。相关业务科室和委托组织开展市科技项目管理的机构配合做好对专家的初审、遴选、抽取、评价等工作。

第十五条 专家库管理和专家遴选抽取工作人员，须妥善保管帐号和密码，不得借用和转让，并对使用本人帐号下的所有操作负责。获得专家库相关权限的工作人员，不得徇私舞弊，不得泄露专家信息，不得纵容或从事影响评审、评估客观、公平、公正的言行以及相关违法违规行为，否则按有关法律、法规或规定处理。

附件3

常德市科技创新计划项目调整实施细则

第一条  为规范常德市科技创新计划项目（以下简称“项目”）调整工作，根据《常德市科技创新计划项目管理工作规范》，制定本实施细则。

第二条  适用范围。项目实施期内，项目任务书（合同）内容原则上不予调整。因不可抗力因素或其他客观原因，项目任务书（合同）约定的承担单位、项目负责人、验收时间、项目预算等确需调整的，按本实施细则执行。

第三条  调整事项

（一）项目承担单位及合作单位变更。因承担单位股权变更、工商更名、合作单位业务调整等原因影响项目实施，确需对承担单位调整的，可变更项目承担单位。

（二）项目负责人变更。负责人因工作调动、出国定居、重大疾病、死亡等原因，不能主持该项目研究工作，经承担单位申请且调整后不影响项目实施的，可调整负责人。

（三）项目研究内容和绩效目标（含技术指标与经济指标）变更，但不影响任务书（合同）主体内容。

（四）验收时间变更。根据项目实施情况，需延长项目实施期的，应最迟在任务书（合同）到期前1个月申请延期验收，延期原则上只能申请1次，延期时间最长1年。

（五）项目经费预算调整。因项目实施需要、环境变化等原因，需要调整预算总额的。

（六）项目承担单位或项目推荐单位主动要求撤销立项的。

（七）市科技局或项目推荐单位认为需要终止项目实施的。

第四条  调整程序

（一）申请。项目承担单位或负责人将《常德市科技创新计划项目调整申请表》（详见附件1）及证明材料，经项目承担单位、项目推荐单位签署意见并加盖公章后，报送至市科技局审核该项目任务书（合同）的对口业务科室。

（二）核查。相关业务科室在收到申请材料10个工作日内完成核查并提出处理意见。市科技局根据了解到的项目情况，需要撤销立项或终止实施的，可直接进入核查阶段。

（三）审批。《常德市科技创新计划项目调整审批表》（详见附件2）经分管局领导审批后下达。调整涉及项目资金收回、科技重大项目撤销立项或终止实施的，处理意见须经局党组会议研究。处理意见按程序审批后须在市科技局政务网公示5个工作日。公示有异议的，由相关业务主管科室牵头组织，法制监督科参与调查处理。处理意见为“不予受理”的，直接回复项目牵头承担单位，无需公示。

第五条  批复。公示无异议或异议调查处理后，相关业务科室草拟形成批复。批复分为不予受理、常规调整、撤销立项、终止实施四种类型，应及时告知项目承担单位并在市科技局政务网公布。

（一）不予受理。项目调整申请理由为非不可抗力因素或其他非客观原因的，或申请调整内容不属于调整事项范围内的。

（二）常规调整。项目调整理由充分且按调整后内容可继续实施的，批复经分管局领导审签后下达承担单位执行。

（三）撤销立项。项目实施期内，发现承担单位在项目申报过程中有严重违法、重大欺骗、重大事实隐瞒等行为的，项目承担单位主动要求撤销立项的，或项目推荐单位依据有关事实要求撤销立项的，应立即撤销立项。

（四）终止实施。项目实施内，发生《常德市科技创新计划项目管理工作规范》规定终止项目的六种情况，应终止实施。

第六条  因项目调整涉及资金收回或科研诚信问题的按相关规定处理。

第七条  各业务科室应妥善保管项目调整资料，并将调整批复分送至科技规划科、法制监督科、项目承担单位、项目推荐单位留存备查。

第八条  《常德市科技创新计划项目调整实施细则》（常科函〔2021〕31号）同时废止。

附件3-1

常德市科技创新计划项目调整申请表

填报人（签字）：                填报日期：   年  月  日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划类别 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 立项文号 |  |  |  | 项目执行起止日期 |  |  |  |  |  |
| 承担单位 |  |  |  |  | 已下达资金（万元） |  |  |  |  |
| 申请调整类别 |  | □承担单位 □项目负责人 □研究内容 □绩效目标 □验收时间 □项目经费 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请调整事项 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 任务书（合同）约定 |  | 调整后 |  |  | 调整原因 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 | （如有附件请随表格提供） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人意见： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目承担单位意见： 法人代表（签字）： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目推荐单位意见： 单位负责人（签字）： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-2

常德市科技创新计划项目调整审批表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划类别 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 立项文号 |  |  |  | 项目执行起止日期 |  |  |  |  |  |
| 承担单位 |  |  |  |  | 已下达资金（万元） |  |  |  |  |
| 申请调整类别 |  | □承担单位 □项目负责人 □研究内容 □绩效目标 □验收时间 □项目经费 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请调整事项 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 任务书（合同）约定 |  | 调整后 |  |  | 调整原因 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务主管科室意见： （须写明同意、部分同意或不同意申请调整事项的原因和调整的具体内容，不予受理的须写明原因） 科室负责人（签字）： （科室盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管领导审批意见： 分管领导（签字）： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市科技局意见： （涉及项目资金收回、科技重大项目撤销立项或终止实施的填写党组研究意见） （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

常德市科技创新计划项目中期评估

实施细则

第一条 为进一步规范常德市科技创新计划项目中期评估工作，根据《常德市科技创新计划项目管理工作规范》，制定本实施细则。

第二条 适用范围。市本级财政专项支持总额100万元（含）以上且执行期两年（含）以上的科技创新计划项目。

第三条 评估程序。发布中期评估通知，组织专家评审，开展现场考察，形成评估评价与资金支持方案。

第四条 评估内容。中期评估内容包括：对照项目任务书（合同），评估项目年度考核目标完成情况，项目组织实施情况，专项经费管理使用情况，技术指标完成情况，项目实施产生的经济和社会效益，以及科研成果奖励、知识产权、标准、创新平台、人才队伍建设、产学研合作机制等方面情况等。

第五条 材料提交。项目承担单位应提交如下材料：项目主要指标完成情况、绩效评价自评数据表、任务书（合同）书复印件、项目材料真实性承诺书、经费管理使用凭证、相关附件证明材料等。

第六条 评估组织。市科技局法制监督科牵头组织项目中期评估工作，具体负责方案制订、通知下发、专家评审工作，综合现场考察和推荐单位反馈意见后形成项目中期评估综合评价（含综合评分）。项目业务主管科室负责督促评估资料提交，组织相关业务科室、财政、纪检监察人员开展现场考察。项目推荐单位指导督促项目承担单位做好中期评估相关工作，及时反馈项目执行情况并进行评分。

第七条 结果运用。市科技局法制监督科按照专家评审、现场考察和项目推荐单位意见分别占60%、30%和10%的比例，对项目进行综合评价评分。业务主管科室根据项目中期评估综合评分评定项目等次（优秀、良好、合格、不合格），结合专项预算提出资金支持方案，报局党组会议研究后按相关程序下达专项资金。

附件5

常德市科技创新计划科技报告实施细则

第一章  总  则

第一条  根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《湖南省实施<中华人民共和国促进科技成果转化法>办法》、《科技部关于印发<中央财政科技创新计划科技报告管理暂行办法>的通知》（国科发创〔2016〕419号）、《湖南省科技创新计划项目管理办法》（湘科发〔2020〕69号）、《湖南省科技创新计划科技报告管理办法》（湘科发〔2021〕17号）等文件精神，为推动我市科技创新计划科技报告工作规范开展，促进全市科技资源的有效积累、交流和共享，制定本实施细则。

第二条  科技报告是描述科研活动的过程、进展和结果，并按照规定格式撰写的特种科技文献，是国家、省、市基础性、战略性科技资源，是全市科技创新实力与成果的重要体现。

第三条  科技报告的撰写与管理执行统一的科技报告标准。严格按照国家《科技报告编写规则》《科技报告编号规则》《科技报告保密等级代码与标识》《科技报告元数据规范》以及湖南省科技报告相关规定执行。

第四条  本办法适用于市级科技创新计划科技报告工作。

第二章  职责分工

第五条  市科技局作为科技行政主管部门牵头负责科技报告工作的统筹规划、组织协调和监督检查。科技规划科承担科技报告组织协调工作，法制监督科承担科技报告实施过程中的监督检查工作。

第六条  市科技情报研究所具体承担科技报告的接收、保存、管理和服务等事务性工作，定期报送非涉密和解密的科技报告；开展科技报告服务系统的运行、维护和管理工作；开展科技报告宣传培训工作。

第七条  科技项目（课题）承担单位要建立科技报告工作机制，把科技报告纳入科研管理程序，作为科研产出、科研考核奖励的重要依据；增强科技人员撰写科技报告责任意识，督促科研人员撰写科技报告；对拟呈交的科技报告进行形式、内容和密级审查，并按要求呈交科技报告服务系统。

第八条  项目负责人应按照项目任务书要求，组织科研人员按时保质完成科技报告，并对内容和数据的真实性负责。

第三章  工作流程

第九条  科技报告呈交按如下时间节点：（一）项目执行至一定阶段应呈交进展报告、专题技术报告。（二）项目完成后、开展验收（结题）前，须呈交最终科技报告。

第十条  在组织科技项目（课题）评估、立项时，均要审查项目申报单位对科技报告承诺条件，并在项目（课题）合同或计划任务书中，明确科技报告的类型、最低数量和最迟时限，以及科技报告使用级别和密级建议。

第十一条  在研项目的年度/中期检查或结题验收时，项目承担单位都应按科技报告的内容、格式等要求，撰写和呈交年度报告、中期报告等阶段报告，以及最终技术报告，并将科技报告完成情况作为验收考核的必要条件。

第十二条  科技报告的撰写由项目负责人根据合同或任务书要求进行组织，遵循《科技报告编写规则》(GB/T 7713.3-2014)，并注明使用级别。

第十三条  经项目承担单位初审（形式、内容、密级）合格的非涉密项目科技报告，通过科技报告呈交系统呈交。涉密项目的科技报告通过机要渠道呈交。

第四章  开放共享与权益保护

第十四条  科技报告按照公开与受控使用相结合的原则，通过科技报告共享服务系统向社会开放共享。“公开”和“延期公开”级科技报告摘要向社会公众提供检索查询服务；“公开”级科技报告全文向实名注册用户提供在线浏览服务；“延期公开”级科技报告全文实行授权受控使用，全文使用应得到项目管理部门或科技报告完成单位许可。涉密项目的科技报告严格按照国家相关保密规定进行管理。

第十五条  涉密和延期公开科技报告的保密期限或延期公开时限到期后，将自动公开。如需要延长保密期限或延期公开时限，应由项目承担单位向项目管理部门提出书面申请，获得批准后，于到期前15个工作日将批准材料提交市科技情报研究所。

第十六条  鼓励社会开展科技报告分析与深度利用。科技报告用户应严格遵守知识产权管理的相关规定，在论文发表、专利申请、专著出版等工作中注明参考引用的科技报告，确保项目承担单位和科技报告完成人的合法权益。

第十七条  市科技情报研究所按照国家相关保密规定，切实做好科技报告共享服务过程中的安全保密管理和知识产权保护工作，严格执行科技报告的延期公开时限，实时跟踪科技报告的使用日志，统计并发布科技报告共享使用情况。

第五章  保障措施

第十八条  科技报告的撰写、呈交、管理及共享增值服务所需经费，统一纳入科技项目管理经费预算。

第十九条  市本级财政专项资金资助50万元（含）以上科技创新计划项目须呈交科技报告，鼓励利用非财政资金设立的科研项目呈交科技报告，市科技情报研究所应当为其提供方便。

第二十条  科技报告完成情况作为科技创新计划项目的考核指标和验收结题的必备条件。对未按时按标准要求完成科技报告的，按不通过验收处理，并责令改正。对科技报告存在抄袭、数据弄虚作假等科研不诚信的单位和个人，纳入市级财政科技创新计划相关责任主体信用记录管理。对拒不完成科技报告呈交任务的，给予通报批评，阶段性或永久取消其申请财政性科技资金资助项目的资格。

第二十一条  市科学技术局对科技报告撰写和管理工作的先进单位和个人适时给予表彰和奖励。科技报告的呈交和共享使用情况，作为对项目承担单位申报科技奖励、滚动支持和后补助支持经费的重要依据之一。

第二十二条  项目承担单位要积极组织参加科技报告培训活动，增强科研人员的责任感，提升科技报告的撰写能力和共享交流意识。

常德市科技创新项目管理流程图（详细版）

一、项目申报与评审立项

5. 审核受理

市科技局业务主管科室对申报材料

进行实质性审查和受理

退回，并在系统中注明原因

退回，推荐单位在系统中注明原因

- 2. 发布通知

市科技局科技规划科衔接市财政局

联合发布项目申报通知与申报指南

- 3. 网上申报

项目牵头单位通过科技管理信息系统网上申报，按要求提交相关资料

- 4. 审核推荐

区县市和管理区科技管理部门会同财政部门、市直单位对辖区（行业）内申报项目材料的真实性、合法性进行审查、推荐，报送推荐函

通过

- 专家评审

市科技局科技规划科汇总受理项目，提出项目专家评审总体方案；各业务主管科室组织开展专家评审

不符合申报条件

可退回修改一次，修改完善期限为3个工作日内

未按申报指南要求提供申报材料

符合申报条件

未推荐

- 1. 指南征集

市科技局业务主管科室征集技术需求，草拟分领域项目申报指南

- 现场考察

市科技局相关业务科室对科技重大项目及其他

需要现场考察的项目开展现场考察

- 立项建议

市科技局各业务主管科室根据项目评审、现场考察和年初细化预算情况，提出立项标准和支持建议；法制监督科审核项目承担单位和项目负责人诚信情况；科技规划科汇总立项建议并与财政沟通，提出拟立项项目和支持金额建议方案

- 党组研究

市科技局党组研究专项资金安排方案

市科技局会同纪检部门组织调查处理

- 10. 公示

市科技局政务网公示拟立项项目

（保密项目除外）

公示期有异议

公示无异议

- 11. 审定

市科技局、市财政局形成项目资金安排方案报市人民政府审定

- 12. 立项和下达资金

市科技局科技规划科草拟、提请发布立项通知，衔接市财政局下达资金指标文件

- 任务书（合同）签订

市科技局业务主管科室组织任务书（合同）签订（立项通知下达后30日内完成）

拨款

重大项目当年立项，视中期评估或验收情况拨付资金（共分3次）；技术研发、技术创新引导项目全额一次性拨付资金

奖补类项目视认定文件，经局党组研究后会同市财政局直接下达资金

二、项目实施管理

1.1项目实施过程监管

1.3项目中期评估

1.2项目调整

⑤批复

市科技局下达批复，及时告知项目承担单位并在市科技局政务网公布

市科技局业务主管科室对相关技术领域项目，区县市、管理区科技管理部门对辖区内项目，市直单位对行业内项目

实施进度监管

市科技局法制监督科对专项经费支持总额100万元（含）以上、实施期限2年（含）以上的的项目开展专家评审答辩；业务主管科室开展现场考察，结合专家评审与推荐单位意见形成

中期评估情况报告与支持建议

③审批

市科技局业务主管科室草拟处理意见报分管局领导审批，涉及资金收回、科技重大项目调整撤销立项或终止实施的须经党组会议研究

①申请

项目承担单位或负责人按要求提交调整申请

1.2.1重大事项调整

因不可抗力因素或其他客观原因，需调整承担单位、项目负责人、验收时间和项目预算总额调整等任务书

（合同）内容的，属重大调整事项

②核查

市科技局业务主管科室对申请材料进行核查

④公示

市科技局政务网上公示处理意见

公示有异议

公示无异议

1.2.2自主调整

- 项目承担单位调整权限：设备费预算调剂。

- 项目负责人调整权限：除设备费外的其他费用调剂；调整项目科研团队。

- 项目科研人员调整权限：项目执行期内，在项目研究方向不变、不降低考核指标的前提下调整研究方案和技术路线。

- 上述调整资料由项目牵头单位审核收集汇总，在项目中期评估或验收时备查。

市科技局业务主管科室根据了解到的项目情况，需要撤销立项或终止实施的，可在无申请的情况下直接进入核查阶段

市科技局组织调查处理

三、项目验收

2.1科技报告

支持经费总额在50万元（含）以上的项目，承担单位应在项目验收前提交项目科技报告

1. 通知/申请验收

市科技局法制监督科草拟、提请发布验收通知/

项目承担单位主动申请验收

2. 填报材料

项目实施单位根据项目任务书

（合同）填报项目执行情况相关材料

3.2现场评价

组织专家开展现场检查（验收），财政、纪检人员参与

3.1委托评价

市科技局委托区县市和管理区科技部门、高校、医院、科研院所等项目推荐单位对材料进行审核评价

3.3会议评价

组织专家开展会议评价，财政、纪检人员参与

财务专审

现场考察

3. 分类验收

根据项目支持经费总额决定验收方式

答辩

项目执行期满，依据项目任务书（合同）开展综合绩效评价

20万元以下的项目

100万元（含）以上的项目

20万元（含）—100万元的项目

验收报告

市科技局法制监督科汇总审核、草拟验收结果报告与项目实施绩效报告，报局党组研究

按照项目验收流程1→2→3→4组织

验收工作

4.1验收通过（合格、结题）

公布验收结果，下发当年验收通过项目文件

公布验收整改结果

下发通知公布验收整改结果

4.2整改

项目单位在6个月内整改

项目验收结论为结题

资金处理和诚信管理

市科技局法制监督科提出资金处理意见、项目承担单位和项目负责人列入负面清单或失信名单意见，报局党组研究；科技规划科会同市财政局下达收回结余资金和违法违纪违规使用资金指标文件；相关业务主管科室会同项目推荐单位核实资金使用情况，督促资金收回

通过项目

未通过项目

未通过

整改通过

常德市科技计划项目科研诚信管理工作规程

第一章  总则

第一条　为加强常德市科研诚信建设，规范财政资金科研项目的诚信管理工作，根据《中华人民共和国科学技术进步法》《湖南省社会信用条例》等法律法规，中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》，科技部等二十二个部门印发《科研失信行为调查处理规则》（国科发监〔2022〕221号）和《湖南省科技计划项目科研诚信管理办法》（湘科发〔2023〕191号）等文件精神，结合本市实际，制定本规程。

第二条  本规程适用于由市科技局立项，并由市本级财政预算安排的科技创新发展专项资金支持的科技计划项目的科研诚信管理。

第三条  本规程所称科研诚信管理，是指参与科研项目组织管理和项目实施的责任主体在项目管理全过程中，信守承诺、履行约定义务、恪守科学道德准则、遵守科研活动规范的客观记录，并据此进行的守信激励、失信惩戒等相关工作。

科研项目组织管理和项目实施的责任主体包括项目参与人员、咨询评审专家、科技服务工作人员等自然人，以及项目受托管理机构、项目承担单位、第三方科技服务机构等法人机构。

第四条  科研诚信管理依据科技计划、奖励等创新活动相关管理制度与政策法规，以及申报材料、合同或任务书、承诺书、评估评价、科技报告、审计报告、验收结论、调查结果等实施全覆盖、全过程管理。

第五条  科研诚信管理坚持预防与惩治并举，坚持自律与监督并重，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，严肃查处违背科研诚信要求的行为，营造诚实守信、追求真理、崇尚创新、鼓励探索、勇攀高峰的良好氛围。

第二章  各方职责

第六条  市科技局法制监督科是科研诚信管理的牵头科室，研究制定科研诚信信息的记录、评价、应用等相关制度规范，统筹开展科研信用查询，协调各业务职能科室和项目承担单位等开展科研诚信管理工作。

第七条  市科技局各业务职能科室是项目科研诚信管理的责任科室，负责修订完善各类科技计划管理制度，将科研诚信建设要求落实到项目指南、立项评审、过程管理等环节。根据信用查询结果，对信用异常情况会同项目主管单位进行核实调查，提出处理意见。对项目实施过程中的科研诚信履责情况进行跟踪管理。

第八条  各县市区科技管理部门、市直部门等项目主管单位要加强对本辖区、本领域项目承担单位、项目管理专业机构和科技中介服务机构的科研诚信管理，将科研诚信要求融入科研项目管理全过程；负责本行业及主管科研项目的科研诚信教育宣传，信息采集、记录、汇交，失信行为调查处理和结果应用等工作。

第九条  参与科研项目的高等学校、科研机构、医疗卫生机构、企业等各类企事业单位及社会组织是科研诚信建设第一责任主体，要将科研诚信工作纳入常态化管理，建立健全教育预防、科研成果管理、数据汇交、责任追究等制度；主动开展并积极配合调查，依据职责权限对失信行为责任人进行处理。

第十条  项目管理专业机构和科技中介服务机构要严格遵守行业规范，强化诚信管理，自觉接受监督。

第三章  科技计划全流程诚信管理

第十一条  加强科研项目诚信管理制度建设，将科研诚信要求落实到项目指南凝练、申报推荐、评审立项、项目实施、绩效评价、监督评估、结题验收和成果发表等管理全过程。在科研项目申报书、任务书、合同书、协议书等（以下统称任务书）中约定科研诚信义务和违约责任追究条款。

第十二条  建立科研诚信承诺和审核制度。

全面实施科研项目诚信承诺制，责任主体在参与科研项目组织管理和项目实施，以及发表科研成果过程中，应签署科研诚信承诺书，明确承诺事项和违背承诺的处理要求。

强化科研项目科研诚信审核，将具备良好诚信状况作为参与各类科研项目，获得相关资格或予以立项的必备条件，对严重失信行为责任主体实行“一票否决”。

第十三条  建立科研失信惩戒制度。

市科技管理部门建立覆盖科研活动全过程的科研诚信监督体系和科研诚信异常名录，对科研失信行为予以记录并且实施相应惩戒措施。

第十四条  探索建立科研守信激励制度。

对信用良好的责任主体，给予更多的项目管理自主权，减少监督频次，加大科研创新支持力度。

第十五条  建立科研失信联合惩戒制度。

推动科研诚信信息跨部门、跨区域共享共用，实施联合惩戒制度，对严重失信行为责任主体，在一定期限内乃至永久不予受理其申报市科技计划项目和其他科技业务，不予推荐国省科技项目、科技奖励的申报。

第四章  科研诚信记录

第十六条  科研诚信记录是申报与审批科研项目的重要依据，采集与记录信息包括基本信息、守信记录和失信记录：

（一）基本信息包括相关责任主体的身份信息，科研条件、研究团队、经营状况、代表性科研成果等信息；

（二）守信记录信息应包括与科研项目相关的信息，守信情形、评价意见等信息；

（三）失信记录信息应包括责任主体基本情况，失信情形调查结论、处理决定与依据、处理单位与时间，公开属性、共享范围等信息，以及其他惩戒期满和信用修复的失信信息。失信行为责任主体为法人机构的，记录信息还应包括处理决定中涉及的直接责任人员。

第十七条  科研项目组织管理和项目实施的责任主体符合以下条件的纳入守信记录：

（一）项目承担单位及项目参与人员遵守科研诚信承诺，履行诚信教育与管理职责，规范科研项目管理，如期完成科研项目任务书约定内容，连续2年以上无科研失信记录的，纳入守信记录；验收结果评定为优秀的，列入“红名单”。

（二）项目受托管理机构、第三方科技服务机构遵守科研诚信要求，严格履行委托合同约定，规范项目管理与服务，连续2年以上无科研失信记录，纳入守信记录；在管理服务考核或评价中，被主管部门评定为优秀的，列入“红名单”。

（三）评审专家、评估人员、经费审计人员等遵守科技活动评审工作规范，严格按照有关规定、程序和办法，独立、客观、公正开展工作，连续2年以上无科研失信记录，纳入守信记录；在评审、评估、评价、论证、验收、监督检查等履职评价中，被主管部门评定为优秀的，列入“红名单”。

上述科研项目组织管理和项目实施的责任主体如发生失信行为的，自动移出守信记录。

第十八条  失信记录分为一般失信行为记录和严重失信行为记录，发生严重学术不端、违规、违纪或违法，且造成负面影响或财政资金损失的为严重失信行为，其他违反相关管理规定或任务书约定的为一般失信行为。

第十九条  科研项目负责人、首席专家，及科研助理、财务助理等其他参与人员应当恪守科学道德准则，遵守科研活动规范，履行项目任务书约定，发生以下行为的纳入失信记录：

（一）一般失信

1.科研诚信教育预防职责履行不到位，未落实科研数据留存、科研成果审核制度；

2.未按照相关要求及时报告项目实施情况、经费到位及使用情况，以及重大变更事项等致使项目无法结题或验收；

3.其他违反项目任务书约定，并造成不良影响的行为。

（二）严重失信

1.抄袭剽窃、侵占他人研究成果或项目申报书，使用已有研究成果或已量产技术重复申报科研项目；

2.编造研究过程、伪造研究成果，买卖实验研究数据，伪造、篡改实验研究数据、图表、结论、检测报告或用户使用报告等；

3.买卖、代写、代投论文或项目申报验收材料等，虚构同行评议专家及评议意见；无实质学术贡献署名等违反论文、奖励、专利等署名规范；重复发表，违反论文引用等学术出版规范；

4.以故意提供虚假信息等弄虚作假的方式或采取请托、贿赂、利益交换等不正当手段获得科研活动审批，获取科研项目、科研经费、奖励、荣誉等；

5.以弄虚作假方式获得科技伦理审查批准，或伪造、篡改科技伦理审查批准文件等；

6.项目参与人员发生严重失信行为，未及时制止甚至包庇纵容；不配合失信行为调查处理；

7.经有关部门查处的科学技术活动违规行为；

8.其他违背科研诚信要求，且造成严重后果和恶劣影响的行为。

第二十条  科研项目承担和参与单位应当遵守科学技术活动管理规范，履行科研项目、科研诚信和科技伦理的管理职责，发生以下行为的纳入失信记录：

（一）一般失信

1.科研诚信建设主体责任履行不到位，未制定本单位落实国家和省有关科研项目及资金管理的相关规定；

2.未及时报送绩效评价、结题验收材料，未组织项目事项变更调整等；

3.其他未按规定履行职责，并造成不良影响的行为。

（二）严重失信

1.以故意提供虚假信息等弄虚作假的方式或采取请托、贿赂、利益交换等不正当手段获得科研活动审批，获取科研项目、科研经费、奖励、荣誉等；

2.抄袭剽窃、侵占他人研究成果或项目申报书，买卖、代写、代投项目申报验收材料，使用已有研究成果或已量产技术重复申报科研项目；

3.未履行项目管理法人责任，导致项目无故逾期、不能完成结题或验收；未按项目任务书约定落实配套资金；未履行科研诚信和科技伦理监管职责，单位连续发生严重失信行为且造成重大经济损失或恶劣社会影响；

4.失信行为调查处理不力，包庇、纵容所属科研人员严重失信行为；

5.经有关部门查处的科学技术活动违规行为；

6.其他违背科研诚信要求，且造成严重后果和恶劣影响的行为。

第二十一条  项目受托管理机构、第三方科技服务机构应当遵守项目管理规定和行业规范，强化科研诚信管理，履行管理服务约定，发生以下行为的纳入失信记录：

（一）一般失信

1.科研项目管理服务职责履行不到位，发现项目存在重大违规违纪情况未及时报告；

2.与项目承担单位或相关人员之间存在利益关系，未主动声明并实行回避；

3.其他违反项目管理服务工作要求，并造成不良影响的行为。

（二）严重失信

1.采取贿赂或变相贿赂、造假等不正当手段获得项目管理服务事项；

2.利用管理或服务职能，设租寻租、徇私舞弊、滥用职权，为本单位、项目申报或承担单位及人员谋取不正当利益；

3.未履行科研诚信管理职责，发生严重失信行为且造成重大经济损失或恶劣社会影响；

4.单位管理严重失职，所属工作人员发生严重违规违纪行为；

5.经有关部门查处的科学技术活动违规行为；

6.其他违背科研诚信要求，且造成严重后果和恶劣影响的行为。

第二十二条  参与科研项目的评审专家、评估人员、经费审计人员等应当遵守科研诚信要求和职业道德，发生以下行为的纳入失信记录：

（一）一般失信

1.无正当理由缺席或擅自委托他人顶替，未遵守现场规则擅自离席或与项目单位接触；

2.履责过程中专家与答辩单位讨论与项目无关的内容；对其他专家施加影响或发表倾向性言论，影响其他专家独立发表意见；

3.未在规定时间内提交咨询评审意见，或评价意见简单潦草、内容雷同；

4.其他未按规定履行职责，对咨询、评估等过程或结果造成不良影响的行为。

（二）严重失信

1.采取弄虚作假等不正当手段获取咨询、评审、评估、评价、监督检查资格；

2.接受“打招呼”“走关系”等请托；

3.咨询评审意见、评估评价结论等严重失实；

4.利用参与评审工作获得的非公开技术、商业信息为本人或第三方谋取私利且造成恶劣影响；

5.经有关部门查处的科学技术活动违规行为；

6.其他违背评审工作纪律，且造成严重后果和恶劣影响的行为。

第二十三条  本规程第二十条至二十二条的责任主体，发生以下行为的列为特别严重失信行为，纳入失信记录。

（一）严重危害人民群众身体健康和生命安全；

（二）重大科技伦理违规行为；

（三）受审计、纪检监察、司法机关等部门查处；

（四）失信惩戒期内或信用修复后，再次发生严重失信行为；

（五）其他引发重大舆情，造成极其恶劣社会影响的严重失信行为。

第二十四条  科研项目组织管理和项目实施的责任主体涉嫌科研失信行为的，需按照《科研失信行为调查处理规则》的相关规定，开展举报与受理、调查与处理、申诉与复查，经查实的科研失信行为依据处理决定书和调查报告纳入失信记录。

第五章  科研诚信记录应用

第二十五条  对列入守信“红名单”的责任主体，主管部门可采取以下激励措施：

（一）申报科研项目、参与评审咨询活动、承担科技服务事项等方面，在同等条件下优先支持；

（二）减少或免除中期评估、监督检查；

（三）授权更多项目过程管理权限；

（四）适当增加科技管理业务工作经费、咨询费；

（五）向国家企业信用信息公示系统（常德）、市级社会信用信息共享交换平台等推送守信信息。

第二十六条  主管部门区分失信行为发生原因、情形严重程度，可单独或合并采取以下处理措施：

（一）对一般失信行为责任主体，采取谈话提醒、批评教育或约谈，责令限期整改，暂停科研项目，或终止利用科研失信行为获得的科研项目并追回结余资金；1-2年内限制承担或参与科研项目，取消申请或申报科技奖励、科技人才称号和职务职称晋升，取消科研项目管理与服务、担任评审专家；记入市科研诚信失信行为数据库等处理。

（二）对严重失信行为责任主体，采取科研诚信诫勉谈话，一定范围内或公开通报批评，取消科研项目立项资格，或终止利用科研失信行为获得的科研项目并追回已拨资金；撤销利用科研失信行为获得的奖励、荣誉称号等并追回奖金；3-5年内限制承担或参与科研项目，取消申请或申报科技奖励、科技人才称号和职务职称晋升，取消科研项目管理与服务、担任评审专家；记入国家和市科研诚信严重失信行为数据库，归集至市社会信用信息共享交换平台等处理。

（三）对特别严重失信行为责任主体，采取公开通报批评，取消科研项目立项资格，或终止利用科研失信行为获得的科研项目并追回已拨资金；撤销利用科研失信行为获得的奖励、荣誉称号等并追回奖金；5-10年直至终身限制承担或参与科研项目，取消申请或申报科技奖励、科技人才称号和职务职称晋升，取消科研项目管理与服务、担任评审专家；记入国家和省科研诚信严重失信行为数据库，归集至市社会信用信息共享交换平台等处理。

（四）对涉嫌违反党纪政纪、违法犯罪的严重失信行为责任主体，依纪依法依规移交有关机关处理。

主管部门按本规程对失信行为责任主体进行调查处理的，相关处理结果互认，依纪依法依规对严重失信行为责任主体采取联合惩戒措施。

限制或取消资格期限自处理决定下达之日起计算，处理决定作出前，主管部门已采取暂停或限制处理措施的，暂停或限制期限可折抵处理期限。

第二十七条  失信行为责任人所在单位对相关责任人可单独或合并采取以下惩戒措施：

（一）谈话提醒、批评教育；

（二）科研诚信诫勉谈话；

（三）一定范围内公开通报；

（四）撤销利用科研失信行为获得的相关学术奖励、荣誉等并追回奖金，撤销利用科研失信行为获得的职务职称；

（五）取消学术、学位委员会等学术工作机构的委员或成员资格；

（六）一定期限取消申请或申报职务职称晋升等资格；

（七）一定期限减招、暂停招收研究生直至取消研究生导师资格；

（八）暂缓授予学位；

（九）不授予学位或撤销学位；

（十）其他处理。

被处理人是党员或公职人员的，还应根据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等规定，由有管辖权的机构给予处理或处分；其他适用组织处理或处分的，由有管辖权的机构依纪依法依规给予处理或处分。

第二十八条  建立宽容失败的容错纠错机制，科研项目组织管理和项目实施的责任主体已经履行了勤勉尽责义务仍不能完成该项目的，经主管部门批准，予以免责，不再追究科研诚信责任。

第二十九条  建立失信行为责任主体权益保护机制，对科研诚信处理决定不服的，可以向作出处理决定的单位提出申诉；对复查结果仍不服的，可向上级主管部门提出申诉。

作出处理决定的单位或主管部门应依法作出受理或不受理决定；决定受理的，应组织复查或复核，并给予明确回复，复核结果为最终结果。

第六章  失信行为信用修复

第三十条  建立自我纠错、主动自新的修复机制，失信责任主体同时符合下列条件的，可以向主管部门提出信用修复申请：

（一）调查中主动承认错误，调查期间主动纠正了失信行为；

（二）服从科研诚信惩戒处理，已经自觉履行处理决定，失信惩戒期限已过半；

（三）履行科研诚信管理要求，已基本消除失信行为造成的不良社会影响；

（四）承诺严格遵守科研诚信要求，不再发生科研失信行为，并接受社会监督。

第三十一条  失信责任主体申请信用修复，应当提交以下材料：

（一）信用修复申请书；

（二）科研诚信承诺书；

（三）履行处理决定义务、纠正失信行为的相关材料；

（四）主管部门要求提交的其他材料。

第三十二条  主管部门应在收到信用修复申请之日起15个工作日内作出是否受理决定。申请材料齐全、符合信用修复条件的，应当予以受理，并告知申请人。不予受理的，应当告知申请人，并应说明理由。

决定受理的，组织专家组或委托第三方机构，采取书面核实、实地核实等方式，对失信责任主体失信纠正等情况进行核实，并向申请人反馈核实结果。

核实结果应向社会公示5个工作日。核实工作原则上应自受理之日起30个工作日内完成。

第三十三条  有下列情形之一的，不得予以信用修复：

（一）列为特别严重失信行为的失信责任主体；

（二）经核实，未完全达到信用修复条件；

（三）失信惩戒期限未过半；

（四）科研诚信管理制度不健全，或管理不到位；

（五）存在其他社会领域严重失信行为。

第三十四条  失信责任主体在申请信用修复中故意隐瞒真实情况，提供虚假材料的，由主管部门撤销准予信用修复的决定。失信责任主体列为特别严重失信行为，并重新计算惩戒期限。

第七章  附  则

第三十五条  经有关部门查处的科学技术活动违规行为，是指《中华人民共和国科学技术进步法》《科学技术活动违规行为处理暂行规定》（科学技术部19号令）明确的违法违规情形，且经主管部门依法依规进行调查和处理。

第三十六条  对科技创新平台（基地）、科技奖励、科技人才称号、荣誉等评定，科技成果评价、科技型企业资格认定等相关责任主体有科研诚信管理规定的，从其规定；未作规定的，参照本规程执行。

科研项目推荐、资金拨付等归口管理和属地管理部门违反科研诚信管理要求的，参照本规程执行。

各县市区科技计划项目科研诚信管理工作可参照本规程执行。

第三十七条  本规程自2024年6月1日起施行。《常德市科研诚信管理工作规程》（常科函〔2022〕25号）同时废止。